## Resumen
Elemento | Detalle
Periodo | 09/09/2026 – 20/10/2026
Fin de desarrollo e implementación | 17/10/2026
Pruebas y feedback | 18/10/2026 – 19/10/2026
Entrega final | 20/10/2026
Meta intermedia | 50 % de actividades cumplidas al 11/10/2026
Equipo | Percy Aguayo Soto Martin ¦ Roberto Monsup Vela ¦ Yefferson Viza Vilca
Alcance tecnológico | Google Sites, Facebook, Instagram, TikTok, Messenger, WhatsApp Business, Google Forms, Google Sheets, POS/equipamiento complementario y manuales
Límite | No se implementa tienda virtual, carrito de compras ni pasarela de pago dentro del sitio web.

## Gantt
DIAGRAMA DE GANTT – PROYECTO CONFECCIONES YEROMA
Periodo | 09/09/2026 – 20/10/2026
Hitos | 50 % al 11/10/2026 ¦ Desarrollo e implementación finalizados al 17/10/2026 ¦ Pruebas y feedback: 18–19/10/2026 ¦ Entrega: 20/10/2026
ID | Fase | Actividad | Responsable | Inicio | Fin | Días | Entregable / resultado | time axis 2026-09-09 to 2026-10-20
1 | ANÁLISIS | Revisión del diagnóstico, objetivos, alcance y restricciones del proyecto | AGUAYO SOTO PERCY MARTIN | 2026-09-09 | 2026-09-10 | 2 | Matriz de alcance y criterios de implementación | bar: 2026-09-09 to 2026-09-10
2 | ANÁLISIS | Levantamiento de necesidades para POS, control de ventas, inventario y emisión electrónica | AGUAYO SOTO PERCY MARTIN | 2026-09-09 | 2026-09-11 | 3 | Requerimientos de equipamiento y software | bar: 2026-09-09 to 2026-09-11
3 | ANÁLISIS | Identificación de medios de pago: POS, Yape, Plin y QR | AGUAYO SOTO PERCY MARTIN | 2026-09-11 | 2026-09-12 | 2 | Flujo de cobro y verificación de pagos | bar: 2026-09-11 to 2026-09-12
4 | ANÁLISIS | Levantamiento de requerimientos para página web informativa | MONSUP VELA ROBERTO CARLOS | 2026-09-09 | 2026-09-12 | 4 | Requerimientos y estructura web | bar: 2026-09-09 to 2026-09-12
5 | ANÁLISIS | Levantamiento de requerimientos para Facebook, Instagram, TikTok, Messenger y WhatsApp Business | VIZA VILCA YEFFERSON | 2026-09-09 | 2026-09-12 | 4 | Requerimientos de canales digitales | bar: 2026-09-09 to 2026-09-12
6 | ANÁLISIS | Definición del registro digital de ventas mediante Google Forms y Google Sheets | VIZA VILCA YEFFERSON | 2026-09-11 | 2026-09-15 | 5 | Campos, flujo y permisos de registro | bar: 2026-09-11 to 2026-09-15
7 | DISEÑO | Diseño de la arquitectura de análisis | AGUAYO SOTO PERCY MARTIN | 2026-09-14 | 2026-09-17 | 4 | Diagrama de Arquitectura de Análisis | bar: 2026-09-14 to 2026-09-17
8 | DISEÑO | Diseño de actores y responsabilidades del proceso | MONSUP VELA ROBERTO CARLOS | 2026-09-14 | 2026-09-16 | 3 | Diagrama/Lista de Actores | bar: 2026-09-14 to 2026-09-16
9 | DISEÑO | Diseño del Diagrama General de Casos de Uso según Análisis | AGUAYO SOTO PERCY MARTIN | 2026-09-16 | 2026-09-19 | 4 | Diagrama General de CU | bar: 2026-09-16 to 2026-09-19
10 | DISEÑO | Diseño del Diagrama de Comunicación | MONSUP VELA ROBERTO CARLOS | 2026-09-17 | 2026-09-20 | 4 | Diagrama de Comunicación | bar: 2026-09-17 to 2026-09-20
11 | DISEÑO | Diseño del Diagrama de Clases de Análisis | AGUAYO SOTO PERCY MARTIN | 2026-09-18 | 2026-09-22 | 5 | Diagrama de Clases de Análisis | bar: 2026-09-18 to 2026-09-22
12 | DISEÑO | Diseño del sexto diagrama UML complementario y revisión conjunta | MONSUP VELA ROBERTO CARLOS | 2026-09-19 | 2026-09-23 | 5 | Diagrama UML complementario validado | bar: 2026-09-19 to 2026-09-23
13 | DISEÑO | Diseño de estructura de Google Sites: inicio, catálogo, contacto y CTA | MONSUP VELA ROBERTO CARLOS | 2026-09-14 | 2026-09-19 | 6 | Mapa/estructura del sitio | bar: 2026-09-14 to 2026-09-19
14 | DISEÑO | Diseño de identidad y lineamientos de publicaciones para redes | VIZA VILCA YEFFERSON | 2026-09-14 | 2026-09-19 | 6 | Guía básica de contenido | bar: 2026-09-14 to 2026-09-19
15 | DISEÑO | Diseño del formulario de ventas y estructura de Google Sheets | VIZA VILCA YEFFERSON | 2026-09-16 | 2026-09-21 | 6 | Formulario + hoja de registro diseñada | bar: 2026-09-16 to 2026-09-21
16 | CONFIGURACIÓN / DESARROLLO | Configuración de Google Sites y carga de información institucional | MONSUP VELA ROBERTO CARLOS | 2026-09-21 | 2026-09-29 | 9 | Página web informativa funcional | bar: 2026-09-21 to 2026-09-29
17 | CONFIGURACIÓN / DESARROLLO | Carga del catálogo/presentación de productos y enlaces de contacto | MONSUP VELA ROBERTO CARLOS | 2026-09-28 | 2026-10-02 | 5 | Catálogo/presentación digital | bar: 2026-09-28 to 2026-10-02
18 | CONFIGURACIÓN / DESARROLLO | Configuración de Facebook empresarial y Messenger | VIZA VILCA YEFFERSON | 2026-09-21 | 2026-09-27 | 7 | Facebook + Messenger configurados | bar: 2026-09-21 to 2026-09-27
19 | CONFIGURACIÓN / DESARROLLO | Configuración de Instagram empresarial @yeroma.oficial | VIZA VILCA YEFFERSON | 2026-09-23 | 2026-09-29 | 7 | Instagram configurado | bar: 2026-09-23 to 2026-09-29
20 | CONFIGURACIÓN / DESARROLLO | Configuración de TikTok empresarial @yeroma.oficial | VIZA VILCA YEFFERSON | 2026-09-25 | 2026-10-01 | 7 | TikTok configurado | bar: 2026-09-25 to 2026-10-01
21 | CONFIGURACIÓN / DESARROLLO | Configuración de WhatsApp Business: perfil, catálogo y atención | VIZA VILCA YEFFERSON | 2026-09-28 | 2026-10-04 | 7 | WhatsApp Business configurado | bar: 2026-09-28 to 2026-10-04
22 | CONFIGURACIÓN / DESARROLLO | Configuración de CTA hacia WhatsApp/Messenger/agente de ventas | VIZA VILCA YEFFERSON | 2026-10-01 | 2026-10-06 | 6 | CTA implementados | bar: 2026-10-01 to 2026-10-06
23 | CONFIGURACIÓN / DESARROLLO | Configuración de Google Forms y Google Sheets para ventas | VIZA VILCA YEFFERSON | 2026-09-22 | 2026-10-03 | 12 | Registro digital funcional | bar: 2026-09-22 to 2026-10-03
24 | CONFIGURACIÓN / DESARROLLO | Prueba inicial del registro digital y permisos de acceso | VIZA VILCA YEFFERSON | 2026-10-04 | 2026-10-07 | 4 | Registro validado internamente | bar: 2026-10-04 to 2026-10-07
25 | CONFIGURACIÓN / DESARROLLO | Investigación, selección y documentación de software POS económico mensual | AGUAYO SOTO PERCY MARTIN | 2026-09-14 | 2026-09-24 | 11 | Evaluación comparativa de alternativas | bar: 2026-09-14 to 2026-09-24
26 | CONFIGURACIÓN / DESARROLLO | Propuesta de POS para ventas, inventario y comprobantes electrónicos | AGUAYO SOTO PERCY MARTIN | 2026-09-24 | 2026-10-02 | 9 | Propuesta técnica/económica | bar: 2026-09-24 to 2026-10-02
27 | CONFIGURACIÓN / DESARROLLO | Asesoría y procedimiento de cobro mediante Yape, Plin y QR | AGUAYO SOTO PERCY MARTIN | 2026-10-01 | 2026-10-06 | 6 | Procedimiento de cobro y verificación | bar: 2026-10-01 to 2026-10-06
28 | CONFIGURACIÓN / DESARROLLO | Propuesta de tablets para registro rápido de pedidos | AGUAYO SOTO PERCY MARTIN | 2026-09-28 | 2026-10-04 | 7 | Recomendación de tablet/equipamiento | bar: 2026-09-28 to 2026-10-04
29 | CONFIGURACIÓN / DESARROLLO | Configuración/prueba del flujo pedido → registro → cobro → comprobante | AGUAYO SOTO PERCY MARTIN | 2026-10-05 | 2026-10-10 | 6 | Flujo comercial probado | bar: 2026-10-05 to 2026-10-10
30 | CONFIGURACIÓN / DESARROLLO | Carga de avances del sitio web en repositorio GitHub | MONSUP VELA ROBERTO CARLOS | 2026-09-21 | 2026-10-10 | 20 | Repositorio actualizado | bar: 2026-09-21 to 2026-10-10
31 | CONFIGURACIÓN / DESARROLLO | Elaboración de manual técnico de equipos/POS/QR y comprobación de pagos | AGUAYO SOTO PERCY MARTIN | 2026-10-05 | 2026-10-14 | 10 | Manual técnico de equipos y cobros | bar: 2026-10-05 to 2026-10-14
32 | CONFIGURACIÓN / DESARROLLO | Elaboración de manual técnico de redes sociales: publicaciones, historias y lives | VIZA VILCA YEFFERSON | 2026-10-05 | 2026-10-14 | 10 | Manual de redes sociales | bar: 2026-10-05 to 2026-10-14
33 | CONFIGURACIÓN / DESARROLLO | Elaboración de manual de administración de Google Sites y Forms/Sheets | MONSUP VELA ROBERTO CARLOS | 2026-10-06 | 2026-10-15 | 10 | Manual técnico de administración | bar: 2026-10-06 to 2026-10-15
34 | CONFIGURACIÓN / DESARROLLO | Consolidación de evidencias técnicas y capturas del proyecto | AGUAYO SOTO PERCY MARTIN | 2026-10-11 | 2026-10-16 | 6 | Carpeta de evidencias | bar: 2026-10-11 to 2026-10-16
35 | CONFIGURACIÓN / DESARROLLO | Revisión integral de productos y correcciones previas al cierre | TODOS | 2026-10-14 | 2026-10-17 | 4 | Versión final lista para pruebas | bar: 2026-10-14 to 2026-10-17
36 | PRUEBAS | Pruebas funcionales de página web, enlaces y CTA | MONSUP VELA ROBERTO CARLOS | 2026-10-18 | 2026-10-18 | 1 | Acta/evidencia de pruebas web | bar: 2026-10-18
37 | PRUEBAS | Pruebas de perfiles, publicaciones, historias, live y canales de atención | VIZA VILCA YEFFERSON | 2026-10-18 | 2026-10-18 | 1 | Evidencia de pruebas de redes | bar: 2026-10-18
38 | PRUEBAS | Pruebas de registro de ventas, consulta y permisos | VIZA VILCA YEFFERSON | 2026-10-18 | 2026-10-19 | 2 | Resultados de pruebas Forms/Sheets | bar: 2026-10-18 to 2026-10-19
39 | PRUEBAS | Pruebas de flujo POS/QR/comprobación de pago/comprobante electrónico | AGUAYO SOTO PERCY MARTIN | 2026-10-19 | 2026-10-19 | 1 | Resultados de pruebas de cobro | bar: 2026-10-19
40 | PRUEBAS | Recopilación de feedback del usuario clave y correcciones finales | TODOS | 2026-10-19 | 2026-10-19 | 1 | Feedback y cierre | bar: 2026-10-19
LEYENDA | Análisis | Diseño | Configuración / Desarrollo | Pruebas / Feedback

## Actividades
ID | Fase | Actividad | Responsable | Inicio | Fin | Días | Entregable / evidencia | Estado al 11/10 | Estado al 20/10 | Observaciones | CRITERIO DOCENTE | Desarrollo terminado 17/10 ¦ Pruebas 18–19/10 ¦ Entrega 20/10
1 | ANÁLISIS | Revisión del diagnóstico, objetivos, alcance y restricciones del proyecto | AGUAYO SOTO PERCY MARTIN | 2026-09-09 | 2026-09-10 | 2 | Matriz de alcance y criterios de implementación | COMPLETADA | COMPLETADA
2 | ANÁLISIS | Levantamiento de necesidades para POS, control de ventas, inventario y emisión electrónica | AGUAYO SOTO PERCY MARTIN | 2026-09-09 | 2026-09-11 | 3 | Requerimientos de equipamiento y software | COMPLETADA | COMPLETADA
3 | ANÁLISIS | Identificación de medios de pago: POS, Yape, Plin y QR | AGUAYO SOTO PERCY MARTIN | 2026-09-11 | 2026-09-12 | 2 | Flujo de cobro y verificación de pagos | COMPLETADA | COMPLETADA
4 | ANÁLISIS | Levantamiento de requerimientos para página web informativa | MONSUP VELA ROBERTO CARLOS | 2026-09-09 | 2026-09-12 | 4 | Requerimientos y estructura web | COMPLETADA | COMPLETADA
5 | ANÁLISIS | Levantamiento de requerimientos para Facebook, Instagram, TikTok, Messenger y WhatsApp Business | VIZA VILCA YEFFERSON | 2026-09-09 | 2026-09-12 | 4 | Requerimientos de canales digitales | COMPLETADA | COMPLETADA
6 | ANÁLISIS | Definición del registro digital de ventas mediante Google Forms y Google Sheets | VIZA VILCA YEFFERSON | 2026-09-11 | 2026-09-15 | 5 | Campos, flujo y permisos de registro | COMPLETADA | COMPLETADA
7 | DISEÑO | Diseño de la arquitectura de análisis | AGUAYO SOTO PERCY MARTIN | 2026-09-14 | 2026-09-17 | 4 | Diagrama de Arquitectura de Análisis | COMPLETADA | COMPLETADA
8 | DISEÑO | Diseño de actores y responsabilidades del proceso | MONSUP VELA ROBERTO CARLOS | 2026-09-14 | 2026-09-16 | 3 | Diagrama/Lista de Actores | COMPLETADA | COMPLETADA
9 | DISEÑO | Diseño del Diagrama General de Casos de Uso según Análisis | AGUAYO SOTO PERCY MARTIN | 2026-09-16 | 2026-09-19 | 4 | Diagrama General de CU | COMPLETADA | COMPLETADA
10 | DISEÑO | Diseño del Diagrama de Comunicación | MONSUP VELA ROBERTO CARLOS | 2026-09-17 | 2026-09-20 | 4 | Diagrama de Comunicación | COMPLETADA | COMPLETADA
11 | DISEÑO | Diseño del Diagrama de Clases de Análisis | AGUAYO SOTO PERCY MARTIN | 2026-09-18 | 2026-09-22 | 5 | Diagrama de Clases de Análisis | COMPLETADA | COMPLETADA
12 | DISEÑO | Diseño del sexto diagrama UML complementario y revisión conjunta | MONSUP VELA ROBERTO CARLOS | 2026-09-19 | 2026-09-23 | 5 | Diagrama UML complementario validado | COMPLETADA | COMPLETADA
13 | DISEÑO | Diseño de estructura de Google Sites: inicio, catálogo, contacto y CTA | MONSUP VELA ROBERTO CARLOS | 2026-09-14 | 2026-09-19 | 6 | Mapa/estructura del sitio | COMPLETADA | COMPLETADA
14 | DISEÑO | Diseño de identidad y lineamientos de publicaciones para redes | VIZA VILCA YEFFERSON | 2026-09-14 | 2026-09-19 | 6 | Guía básica de contenido | COMPLETADA | COMPLETADA
15 | DISEÑO | Diseño del formulario de ventas y estructura de Google Sheets | VIZA VILCA YEFFERSON | 2026-09-16 | 2026-09-21 | 6 | Formulario + hoja de registro diseñada | COMPLETADA | COMPLETADA
16 | CONFIGURACIÓN / DESARROLLO | Configuración de Google Sites y carga de información institucional | MONSUP VELA ROBERTO CARLOS | 2026-09-21 | 2026-09-29 | 9 | Página web informativa funcional | COMPLETADA | COMPLETADA
17 | CONFIGURACIÓN / DESARROLLO | Carga del catálogo/presentación de productos y enlaces de contacto | MONSUP VELA ROBERTO CARLOS | 2026-09-28 | 2026-10-02 | 5 | Catálogo/presentación digital | COMPLETADA | COMPLETADA
18 | CONFIGURACIÓN / DESARROLLO | Configuración de Facebook empresarial y Messenger | VIZA VILCA YEFFERSON | 2026-09-21 | 2026-09-27 | 7 | Facebook + Messenger configurados | COMPLETADA | COMPLETADA
19 | CONFIGURACIÓN / DESARROLLO | Configuración de Instagram empresarial @yeroma.oficial | VIZA VILCA YEFFERSON | 2026-09-23 | 2026-09-29 | 7 | Instagram configurado | COMPLETADA | COMPLETADA
20 | CONFIGURACIÓN / DESARROLLO | Configuración de TikTok empresarial @yeroma.oficial | VIZA VILCA YEFFERSON | 2026-09-25 | 2026-10-01 | 7 | TikTok configurado | COMPLETADA | COMPLETADA
21 | CONFIGURACIÓN / DESARROLLO | Configuración de WhatsApp Business: perfil, catálogo y atención | VIZA VILCA YEFFERSON | 2026-09-28 | 2026-10-04 | 7 | WhatsApp Business configurado | COMPLETADA | COMPLETADA
22 | CONFIGURACIÓN / DESARROLLO | Configuración de CTA hacia WhatsApp/Messenger/agente de ventas | VIZA VILCA YEFFERSON | 2026-10-01 | 2026-10-06 | 6 | CTA implementados | COMPLETADA | COMPLETADA
23 | CONFIGURACIÓN / DESARROLLO | Configuración de Google Forms y Google Sheets para ventas | VIZA VILCA YEFFERSON | 2026-09-22 | 2026-10-03 | 12 | Registro digital funcional | COMPLETADA | COMPLETADA
24 | CONFIGURACIÓN / DESARROLLO | Prueba inicial del registro digital y permisos de acceso | VIZA VILCA YEFFERSON | 2026-10-04 | 2026-10-07 | 4 | Registro validado internamente | COMPLETADA | COMPLETADA
25 | CONFIGURACIÓN / DESARROLLO | Investigación, selección y documentación de software POS económico mensual | AGUAYO SOTO PERCY MARTIN | 2026-09-14 | 2026-09-24 | 11 | Evaluación comparativa de alternativas | COMPLETADA | COMPLETADA
26 | CONFIGURACIÓN / DESARROLLO | Propuesta de POS para ventas, inventario y comprobantes electrónicos | AGUAYO SOTO PERCY MARTIN | 2026-09-24 | 2026-10-02 | 9 | Propuesta técnica/económica | COMPLETADA | COMPLETADA
27 | CONFIGURACIÓN / DESARROLLO | Asesoría y procedimiento de cobro mediante Yape, Plin y QR | AGUAYO SOTO PERCY MARTIN | 2026-10-01 | 2026-10-06 | 6 | Procedimiento de cobro y verificación | COMPLETADA | COMPLETADA
28 | CONFIGURACIÓN / DESARROLLO | Propuesta de tablets para registro rápido de pedidos | AGUAYO SOTO PERCY MARTIN | 2026-09-28 | 2026-10-04 | 7 | Recomendación de tablet/equipamiento | COMPLETADA | COMPLETADA
29 | CONFIGURACIÓN / DESARROLLO | Configuración/prueba del flujo pedido → registro → cobro → comprobante | AGUAYO SOTO PERCY MARTIN | 2026-10-05 | 2026-10-10 | 6 | Flujo comercial probado | COMPLETADA | COMPLETADA
30 | CONFIGURACIÓN / DESARROLLO | Carga de avances del sitio web en repositorio GitHub | MONSUP VELA ROBERTO CARLOS | 2026-09-21 | 2026-10-10 | 20 | Repositorio actualizado | COMPLETADA | COMPLETADA
31 | CONFIGURACIÓN / DESARROLLO | Elaboración de manual técnico de equipos/POS/QR y comprobación de pagos | AGUAYO SOTO PERCY MARTIN | 2026-10-05 | 2026-10-14 | 10 | Manual técnico de equipos y cobros | EN DESARROLLO / CIERRE | COMPLETADA
32 | CONFIGURACIÓN / DESARROLLO | Elaboración de manual técnico de redes sociales: publicaciones, historias y lives | VIZA VILCA YEFFERSON | 2026-10-05 | 2026-10-14 | 10 | Manual de redes sociales | EN DESARROLLO / CIERRE | COMPLETADA
33 | CONFIGURACIÓN / DESARROLLO | Elaboración de manual de administración de Google Sites y Forms/Sheets | MONSUP VELA ROBERTO CARLOS | 2026-10-06 | 2026-10-15 | 10 | Manual técnico de administración | EN DESARROLLO / CIERRE | COMPLETADA
34 | CONFIGURACIÓN / DESARROLLO | Consolidación de evidencias técnicas y capturas del proyecto | AGUAYO SOTO PERCY MARTIN | 2026-10-11 | 2026-10-16 | 6 | Carpeta de evidencias | EN DESARROLLO / CIERRE | COMPLETADA
35 | CONFIGURACIÓN / DESARROLLO | Revisión integral de productos y correcciones previas al cierre | TODOS | 2026-10-14 | 2026-10-17 | 4 | Versión final lista para pruebas | EN DESARROLLO / CIERRE | COMPLETADA
36 | PRUEBAS | Pruebas funcionales de página web, enlaces y CTA | MONSUP VELA ROBERTO CARLOS | 2026-10-18 | 2026-10-18 | 1 | Acta/evidencia de pruebas web | PRUEBAS | PRUEBAS / FEEDBACK
37 | PRUEBAS | Pruebas de perfiles, publicaciones, historias, live y canales de atención | VIZA VILCA YEFFERSON | 2026-10-18 | 2026-10-18 | 1 | Evidencia de pruebas de redes | PRUEBAS | PRUEBAS / FEEDBACK
38 | PRUEBAS | Pruebas de registro de ventas, consulta y permisos | VIZA VILCA YEFFERSON | 2026-10-18 | 2026-10-19 | 2 | Resultados de pruebas Forms/Sheets | PRUEBAS | PRUEBAS / FEEDBACK
39 | PRUEBAS | Pruebas de flujo POS/QR/comprobación de pago/comprobante electrónico | AGUAYO SOTO PERCY MARTIN | 2026-10-19 | 2026-10-19 | 1 | Resultados de pruebas de cobro | PRUEBAS | PRUEBAS / FEEDBACK
40 | PRUEBAS | Recopilación de feedback del usuario clave y correcciones finales | TODOS | 2026-10-19 | 2026-10-19 | 1 | Feedback y cierre | PRUEBAS | PRUEBAS / FEEDBACK

## Hitos
Hito | Fecha | Criterio
Inicio del proyecto | 2026-09-09 | Inicio formal del cronograma
50 % de avance | 2026-10-11 | A esta fecha se debe haber alcanzado como mínimo el 50 % de las actividades programadas.
Fin de desarrollo e implementación | 2026-10-17 | Todas las actividades de análisis, diseño, configuración, documentación y correcciones deben estar terminadas.
Pruebas y feedback | 18/10/2026 – 19/10/2026 | Periodo reservado exclusivamente para pruebas, validación con el usuario clave, feedback y correcciones finales.
Entrega final | 2026-10-20 | Fecha formal de entrega del proyecto.

## Opciones tecnológicas
Alternativa | Tipo | Qué aporta al proyecto | Precio consultado | Observación | Fuente
Alegra Punto de Venta | Software POS en la nube | Permite usar celular, tablet o laptop como terminal; inventario; aperturas/cierres de caja; reportes; boletas y facturas electrónicas. | Desde S/105 al mes. | Recomendación inicial para evaluar con YEROMA por cubrir POS + facturación + inventario en una sola plataforma. | https://www.alegra.com/peru/contabilidad/precios/
NubeFacT Online | Facturación electrónica | Emisión de facturas, boletas, notas, catálogo, reportes y conexión con SUNAT; usuarios/locales sin límite. | Desde S/70/mes; hasta 500 documentos/mes. | Alternativa para facturación; para POS e inventario integral se debe validar una integración adicional. | https://www.nubefact.com/precios
Niubiz | Equipo POS / cobros + Facturación Electrónica | Cobro con tarjetas y billeteras; POS Android con pantalla táctil; histórico de ventas en dispositivo/app; QR VendeMás. | Desde S/. 48.90 + Pago Incial de S/. 150.00 | Sirve como medio de cobro, pero no sustituye por sí solo un sistema de gestión de inventario/facturación como el requerido. | https://www.niubiz.com.pe/adquiere-tus-soluciones-corporativas

## Matriz de entregables
Producto / entregable | Responsable principal | Evidencia que debe adjuntarse | Ubicación / URL
Página web informativa en Google Sites | MONSUP VELA ROBERTO CARLOS | Capturas de inicio, catálogo, contacto, enlaces y CTA | URL Google Sites: ______________________________
Repositorio de avances del sitio web | MONSUP VELA ROBERTO CARLOS | Captura del repositorio y commits/archivos de avance | URL GitHub: https://github.com/202514677/Proyecto_EFSRT
Facebook + Messenger | VIZA VILCA YEFFERSON | Capturas del perfil, publicaciones, mensajes y CTA | URL: _______________________________________
Instagram @yeroma.oficial | VIZA VILCA YEFFERSON | Capturas del perfil, publicaciones/historias y CTA | URL: _______________________________________
TikTok @yeroma.oficial | VIZA VILCA YEFFERSON | Capturas del perfil, videos y CTA | URL: _______________________________________
WhatsApp Business | VIZA VILCA YEFFERSON | Capturas de perfil, catálogo, mensajes y configuración | Número/enlace: ______________________________
Google Forms + Google Sheets | VIZA VILCA YEFFERSON | Capturas del formulario, respuestas, hoja y permisos | URL Form: ____________ URL Sheet: __________
POS / software de ventas | AGUAYO SOTO PERCY MARTIN | Comparativo, configuración o prueba del sistema seleccionado | Proveedor: _________________________________
Cobros Yape / Plin / QR | AGUAYO SOTO PERCY MARTIN | Procedimiento y evidencia de prueba/verificación de pago | Evidencia: __________________________________
Tablets para registro de pedidos | AGUAYO SOTO PERCY MARTIN | Ficha técnica, propuesta y procedimiento de uso | Modelo: ____________________________________
Manual técnico POS / QR / comprobantes | AGUAYO SOTO PERCY MARTIN | Manual paso a paso con capturas | Archivo: ___________________________________
Manual de redes sociales | VIZA VILCA YEFFERSON | Publicación, historias, live, promociones y respuesta a mensajes | Archivo: ___________________________________
Manual de Google Sites / Forms / Sheets | MONSUP VELA ROBERTO CARLOS | Administración, edición, permisos y respaldo | Archivo: ___________________________________
Diagramas UML – 3 Percy + 3 Roberto | PERCY / ROBERTO | Imágenes finales de los 6 diagramas | Carpeta: ___________________________________
Pruebas y feedback | TODOS | Matriz de pruebas, capturas, observaciones y correcciones | Archivo: ___________________________________