ESCUELA DE EDUCACIÓN SUPERIOR CIBERTEC

Facultad de Tecnologías de la Información

Propuesta de mejora y optimización de procesos para una pequeña empresa

Rubro: Textil (Ropa casual para toda ocasión)

"Confecciones YEROMA"

EXPERIENCIAS FORMATIVAS EN SITUACIONES REALES DE TRABAJO

GRUPO N° 6

AGUAYO SOTO PERCY MARTIN

MONSUP VELA ROBERTO CARLOS

VIZA VILCA YEFFERSON

DOCENTE: JUDITH JENNY JIMENEZ MONAGO

Lima, setiembre de 2026

ÍNDICE

INTRODUCCIÓN	3

CAPÍTULO 1	6

DIAGNÓSTICO DEL PROBLEMA	6

1.1.- Diagnóstico situacional	7

1.2.- Adversidades potenciales reportadas	9

1.3.- Análisis SEPTE	10

1.4.- Justificación del Proyecto	16

CAPÍTULO 2	17

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO	17

2.1.- Objetivos	18

2.2.- Alcance	20

2.3.- Ventaja Comparativa	22

2.4.- Ubicación	24

El proyecto será implementado para Confecciones YEROMA, MYPE perteneciente al sector textil dedicada a la comercialización de ropa casual para toda ocasión. La solución tendrá incidencia principalmente en los procesos comerciales relacionados con la difusión de los productos, atención de clientes y registro de las ventas.	24

2.5.- Organización del Proyecto	25

2.6.- Beneficiarios Directos e Indirectos	27

CAPÍTULO 3	30

DESARROLLO DEL PROYECTO	30

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES	49

BIBLIOGRAFÍA	54

ANEXO 01	57

# INTRODUCCIÓN

Confecciones YEROMA es una pequeña empresa dedicada a la comercialización de ropa casual para toda ocasión, ubicada en el emporio comercial de Gamarra, en el distrito de La Victoria, Lima. Actualmente, sus actividades comerciales se desarrollan principalmente mediante atención presencial y el registro de las ventas se realiza de manera manual. Asimismo, el negocio no cuenta con una presencia digital organizada que le permita mostrar sus productos, comunicarse con clientes potenciales y mantener un catálogo disponible mediante canales digitales. Esta situación representa una oportunidad de mejora, debido a que el entorno comercial actual exige que las pequeñas empresas combinen sus actividades presenciales con herramientas digitales que permitan ampliar su alcance y organizar mejor la información generada por sus operaciones.

El contexto nacional muestra que la transformación digital constituye un reto importante para las micro y pequeñas empresas. Según el Ministerio de la Producción, en 2026 aproximadamente el 90 % de las MYPE cuenta con acceso a Internet; sin embargo, solo alrededor del 7 % realiza ventas por Internet y aproximadamente el 70 % presenta un rezago en madurez digital [1]. Esta diferencia evidencia que disponer de conectividad no significa necesariamente utilizar la tecnología de manera efectiva para las actividades comerciales. En el caso de Confecciones YEROMA, esta situación se relaciona directamente con la ausencia de canales digitales propios y con el registro manual de las ventas.

Desde el punto de vista social, el uso de canales digitales también tiene una presencia significativa entre los consumidores peruanos. La Encuesta Residencial de Servicios de Telecomunicaciones (ERESTEL) 2025, elaborada por OSIPTEL, registró que el 68,6 % de los peruanos utilizó plataformas de comunicación instantánea. Dentro de este grupo, WhatsApp alcanzó el 98,6 % de uso, seguido por Facebook Messenger con 45,1 %, TikTok Direct Messages con 27,9 % e Instagram Direct Messages con 20,5 % [2]. Para Confecciones YEROMA, esta tendencia representa una oportunidad para complementar la atención presencial mediante WhatsApp Business y redes sociales, facilitando la presentación de productos, la recepción de consultas y la comunicación con clientes actuales y potenciales.

Desde la perspectiva económica, el comercio electrónico también representa una alternativa para que las MYPE amplíen su exposición comercial. Durante las tres ediciones del CyberWow realizadas en 2025, más de 1 500 MYPE participaron y reportaron ventas por S/ 1 436 552, incluyendo empresas de sectores como textil-confecciones [3]. Asimismo, el sector textil y de confecciones mantiene una importancia significativa para la economía nacional; PRODUCE informó en 2026 que esta industria aportó S/ 5 492 millones al PBI nacional durante 2025 y sostuvo aproximadamente 411 mil puestos de trabajo [4]. En este contexto, la propuesta para Confecciones YEROMA busca aprovechar herramientas digitales accesibles que permitan mejorar su presencia comercial sin requerir inicialmente una infraestructura tecnológica compleja.

La propuesta de mejora comprende dos procesos principales. El primero corresponde a la creación y fortalecimiento de la presencia digital de Confecciones YEROMA mediante una página web informativa y la implementación de perfiles empresariales en Facebook, Instagram y TikTok, complementados con WhatsApp Business y Messenger. Estos canales permitirán presentar los productos mediante fotografías, videos, publicaciones, historias y transmisiones en vivo (lives), en las cuales también podrán desarrollarse campañas promocionales, sorteos y actividades orientadas a generar interacción con los clientes. Cada red social contará con un llamado a la acción (Call to Action o CTA) orientado a facilitar la compra o el contacto con un agente de ventas, mediante opciones como “Comprar”, “Solicitar información”, “Enviar mensaje” o “Contactar a un asesor”, según las funcionalidades disponibles en cada plataforma. De esta manera, el proceso de compra no se realizará mediante un carrito de compras en línea, sino mediante la comunicación directa entre el cliente y un representante de Confecciones YEROMA. El segundo proceso corresponde al registro y organización de las ventas mediante Google Forms y Google Sheets, reemplazando progresivamente el registro manual por una estructura digital que permita consultar, organizar y analizar la información comercial. La página web tendrá principalmente una función informativa y podrá incluir información de la empresa, catálogo o presentación de productos, datos de contacto, enlaces hacia las redes sociales y botones de comunicación con un agente de ventas.

El alcance inicial del proyecto comprende el diagnóstico de los procesos actuales, el diseño de la solución, la configuración de las herramientas seleccionadas y la realización de pruebas para comprobar su funcionamiento. La propuesta no contempla inicialmente la implementación de una tienda virtual de comercio electrónico, una pasarela de pagos, un sistema de facturación electrónica ni un sistema avanzado de inventario. Estas funcionalidades podrán incorporarse posteriormente si las necesidades de la empresa aumentan. De esta manera, la solución presenta una posibilidad de escalabilidad, debido a que la información registrada digitalmente puede servir como base para futuras mejoras y para la incorporación progresiva de nuevas herramientas.

La solución también se integra con los procesos actuales de la empresa. La atención presencial continuará siendo parte de la operación, mientras que los canales digitales funcionarán como medios complementarios para la difusión, comunicación y registro de información. Esta integración permite realizar una transición progresiva desde los procedimientos manuales hacia procesos digitales, evitando que la empresa tenga que modificar de manera inmediata toda su forma de trabajo.

El proyecto también considera los factores externos identificados mediante el análisis SEPTE. En el aspecto social se observa una alta utilización de plataformas de comunicación digital; en el aspecto económico se identifica el crecimiento de oportunidades de comercialización mediante canales digitales; en el aspecto político se deben considerar las normas relacionadas con la protección de datos personales; en el aspecto tecnológico existe una evolución hacia herramientas de inteligencia artificial, servicios digitales y soluciones accesibles para las MYPE; y en el aspecto ecológico se debe considerar tanto la reducción del uso de papel como la adecuada gestión de los residuos de aparatos eléctricos y electrónicos.

El informe se encuentra organizado en tres capítulos. En el Capítulo 1 se presenta el diagnóstico situacional de Confecciones YEROMA, las principales adversidades identificadas y el análisis de los factores sociales, económicos, políticos, tecnológicos y ecológicos que influyen en el proyecto. En el Capítulo 2 se desarrolla el diseño fundamentado de la solución, estableciendo los objetivos, indicadores, alcance, ventaja comparativa, ubicación, organización del proyecto y beneficiarios. En el Capítulo 3 se presenta la ejecución técnica, los productos y entregables desarrollados, las pruebas realizadas, los resultados obtenidos y la evaluación de las tecnologías utilizadas.

Finalmente, las herramientas tecnológicas propuestas no han sido seleccionadas de manera aleatoria. Su elección responde a una evaluación de las necesidades actuales de Confecciones YEROMA y considera criterios de eficiencia, costo, facilidad de uso, seguridad, disponibilidad y posibilidad de crecimiento. De esta manera, el proyecto plantea una alternativa tecnológica progresiva que busca mejorar la difusión comercial y la organización de las ventas, manteniendo una solución acorde con las capacidades actuales de la empresa.

# CAPÍTULO 1

# DIAGNÓSTICO DEL PROBLEMA

## 1.1.- Diagnóstico situacional

Confecciones YEROMA es una pequeña empresa dedicada a la comercialización de ropa casual para toda ocasión y desarrolla sus actividades dentro del emporio comercial de Gamarra, en el distrito de La Victoria, Lima. De acuerdo con la información recopilada durante el diagnóstico de la empresa, la atención a los clientes y la venta de productos se realizan principalmente de manera presencial. El registro de las ventas se efectúa mediante un cuaderno y actualmente no se dispone de una herramienta digital establecida para organizar y consultar dicha información.

El diagnóstico permitió identificar que la empresa cuenta con recursos que pueden ser aprovechados para mejorar sus procesos. Entre ellos se encuentran el establecimiento comercial, los productos que ofrece, el conocimiento adquirido en el rubro textil y el contacto directo con sus clientes. Estos elementos constituyen una base para incorporar herramientas digitales sin necesidad de modificar completamente el funcionamiento actual del negocio.

La principal limitación se encuentra en la ausencia de una estrategia digital organizada. Actualmente, la empresa no dispone de redes sociales institucionales consolidadas, catálogo ni un procedimiento digital para registrar las ventas. Como consecuencia, la difusión de los productos depende principalmente de la atención presencial y el registro manual dificulta la consulta y organización de la información histórica.

Para establecer la línea base del proyecto se consideran los siguientes indicadores:

| Indicador | Situación actual | Estado |
| --- | --- | --- |
| Presencia digital del negocio | No cuenta con canales digitales organizados | No implementado |
| Redes sociales empresariales | No dispone actualmente de redes sociales propias organizadas | No implementado |
| Catálogo digital | No cuenta con catálogo digital organizado | No implementado |
| Publicidad digital | No realiza publicidad digital estructurada | No implementado |
| Registro de ventas | Se realiza mediante un cuaderno | Manual |
| Registro digital de ventas | No cuenta con un registro digital establecido | No implementado |
| Consulta histórica de ventas | Se realiza revisando registros manuales | Manual |
| Atención al cliente | Principalmente presencial | Presencial |
| Página web informativa | No cuenta actualmente con página web | No implementado |
| Página de Facebook | No cuenta actualmente con página empresarial organizada | No implementado |
| Messenger | No cuenta con canal empresarial organizado para atención | No implementado |
| Instagram empresarial | No cuenta actualmente con perfil empresarial organizado | No implementado |
| TikTok empresarial | No cuenta actualmente con perfil empresarial organizado | No implementado |
| WhatsApp Business | No cuenta con un canal empresarial implementado para atención | No implementado |
| Catálogo digital | No cuenta con catálogo digital organizado | No implementado |
| Llamados a la acción (CTA) | No cuenta con CTA digitales para dirigir al cliente hacia un agente | No implementado |
| Transmisiones en vivo | No realiza lives comerciales | No implementado |
| Sorteos y promociones digitales | No realiza actividades promocionales digitales estructuradas | No implementado |

Tabla 1. Línea base de los procesos actuales de Confecciones YEROMA

Fuente: Elaboración propia con base en el diagnóstico situacional de Confecciones YEROMA, 2026.

A partir de las necesidades identificadas, la solución propuesta busca transformar progresivamente la forma en que Confecciones YEROMA presenta sus productos y se comunica con sus clientes. La estrategia digital estará conformada por una página web informativa y perfiles empresariales en Facebook, Instagram y TikTok, integrados con WhatsApp Business y Messenger. Las redes sociales serán utilizadas no solo para publicar fotografías de los productos, sino también para compartir videos, historias, promociones y transmisiones en vivo, incluyendo actividades promocionales como sorteos y entrega de premios. El objetivo será generar interacción y dirigir a los usuarios interesados hacia un canal de atención donde un agente pueda brindar información y concretar la venta.

La solución no contempla un carrito de compras ni un proceso de pago directamente dentro de la página web. En su lugar, los canales digitales funcionarán como medios de promoción, información, generación de consultas y captación de clientes. Los llamados a la acción permitirán dirigir al usuario hacia WhatsApp Business, Messenger u otro canal de atención disponible, reduciendo la distancia entre la publicación del producto y el contacto con el vendedor.

Esta situación también coincide con el contexto nacional. PRODUCE informó en julio de 2026 que nueve de cada diez MYPE cuentan con acceso a Internet, pero solo alrededor del 7 % realiza ventas por Internet, mientras que aproximadamente el 70 % de las MYPE presenta un rezago en madurez digital [1]. Estos datos permiten observar que la conectividad por sí sola no garantiza una transformación digital efectiva.

Figura 1. Situación de transformación digital de las MYPE peruanas, 2026

| Indicador | Porcentaje |
| --- | --- |
| MYPE con acceso a Internet | 90 % aprox. |
| MYPE con avances significativos en transformación digital | 30 % |
| MYPE con rezago en madurez digital | 70 % |
| MYPE que realiza ventas por Internet | 7 % aprox. |

Fuente: Elaboración propia con información del Ministerio de la Producción (2026).

## 1.2.- Adversidades potenciales reportadas

a. Se ha detectado una limitada difusión digital del negocio.

Actualmente, la empresa concentra la presentación de sus productos y la atención de los clientes principalmente en el establecimiento físico. La ausencia de canales digitales organizados limita las posibilidades de mostrar los productos a personas que todavía no visitan el local.

Esto ocasiona que la empresa dependa principalmente del tránsito de clientes en el establecimiento y de las recomendaciones de clientes actuales, reduciendo las posibilidades de ampliar su alcance mediante medios digitales.

b. Se ha detectado la ausencia de un catálogo digital organizado.
Los productos no se encuentran disponibles en un catálogo digital estructurado que permita a los clientes consultar fotografías, características e información básica desde un dispositivo móvil.

Esto ocasiona que los clientes interesados deban acudir al establecimiento o comunicarse directamente con el negocio para solicitar información sobre los productos disponibles.

c. Se ha detectado que el registro de las ventas se realiza manualmente.
La información de las operaciones comerciales se registra actualmente en un cuaderno.
Esto ocasiona que la consulta de operaciones anteriores requiera revisar físicamente los registros y que resulte más difícil organizar la información para obtener indicadores de ventas por periodo, cantidad de productos vendidos o comportamiento comercial.

d. Se ha detectado una limitada disponibilidad de información para el análisis.
La información generada por las ventas no se encuentra organizada en una herramienta digital que facilite la generación de consultas, filtros o indicadores.
Esto ocasiona que la empresa tenga mayores dificultades para utilizar la información histórica como apoyo para la toma de decisiones comerciales.

e. Se ha detectado un bajo aprovechamiento de herramientas digitales.
La empresa dispone de actividades comerciales que pueden ser complementadas mediante herramientas digitales accesibles, pero actualmente no existe un procedimiento organizado para utilizarlas.
Esto ocasiona que se desaprovechen alternativas tecnológicas que podrían facilitar la comunicación con los clientes, la presentación de productos y la organización de la información comercial.

Las adversidades identificadas justifican la necesidad de desarrollar una propuesta que permita iniciar una transformación digital progresiva, manteniendo los procesos presenciales que actualmente funcionan y complementándolos con herramientas digitales.

## 1.3.- Análisis SEPTE

El análisis SEPTE permite identificar factores externos que pueden influir en el funcionamiento y desarrollo de Confecciones YEROMA. Para este proyecto se consideran las variables social, económica, política, tecnológica y ecológica, relacionando cada una con la necesidad de mejorar la difusión comercial y digitalizar progresivamente el registro de ventas.

1.3.1.- Aspecto social

El comportamiento de los consumidores se encuentra cada vez más relacionado con el uso de plataformas digitales para comunicarse, buscar información y mantener contacto con personas y negocios. Esta situación resulta relevante para Confecciones YEROMA debido a que actualmente su atención y difusión se concentran principalmente en el establecimiento físico.

Según la Encuesta Residencial de Servicios de Telecomunicaciones (ERESTEL) 2025, elaborada por OSIPTEL, el 68,6 % de los peruanos utilizó plataformas de comunicación instantánea durante 2025. Dentro de este grupo, WhatsApp fue utilizada por el 98,6 %, seguida por Facebook Messenger con 45,1 %, TikTok Direct Messages con 27,9 % e Instagram Direct Messages con 20,5 % [2].

Los resultados muestran que las plataformas de comunicación instantánea tienen una presencia importante entre los usuarios peruanos. Para Confecciones YEROMA, este contexto representa una oportunidad para utilizar WhatsApp Business como canal complementario de comunicación y atención. La creación de un catálogo digital también permitiría que los clientes conozcan los productos sin necesidad de acudir inicialmente al establecimiento.

Para Confecciones YEROMA, este contexto representa una oportunidad para utilizar diferentes canales digitales de acuerdo con las formas de comunicación utilizadas por los consumidores. Facebook permitirá publicar información comercial y mantener comunicación mediante Messenger; Instagram permitirá presentar productos mediante fotografías, videos, historias y publicaciones; mientras que TikTok permitirá desarrollar contenido audiovisual de mayor alcance e interacción. WhatsApp Business funcionará como uno de los principales canales de atención directa con los clientes. Además, las transmisiones en vivo permitirán presentar productos en tiempo real, responder consultas y desarrollar actividades promocionales, como sorteos y entrega de premios, con el propósito de incrementar la interacción y atraer potenciales compradores.

Cada canal digital deberá incorporar un llamado a la acción que facilite el siguiente paso del cliente. Dependiendo de las funcionalidades disponibles en cada plataforma, estos llamados podrán orientarse a opciones como “Comprar”, “Enviar mensaje”, “Solicitar información” o “Contactar a un asesor”. De esta manera, las redes sociales no se utilizarán únicamente como medios de publicación, sino como canales de captación y comunicación comercial que conduzcan al cliente hacia un agente de ventas.

Figura 2. Uso de plataformas de comunicación instantánea en el Perú, 2025

| Plataforma | Porcentaje de usuarios |
| --- | --- |
| WhatsApp | 98,6 % |
| Facebook Messenger | 45,1 % |
| TikTok Direct Messages | 27,9 % |
| Instagram Direct Messages | 20,5 % |

Fuente: Elaboración propia con información de OSIPTEL, ERESTEL 2025.

Por lo tanto, el factor social respalda la necesidad de incorporar canales digitales que complementen la atención presencial y permitan una comunicación más cercana y accesible con los clientes.

1.3.2.- Aspecto económico

Confecciones YEROMA desarrolla sus actividades dentro de Gamarra, un importante centro comercial y productivo relacionado con el sector textil y de confecciones. El entorno económico en el que opera la empresa presenta oportunidades vinculadas con la incorporación de canales digitales y la ampliación de mercados.

PRODUCE informó que durante las tres ediciones del CyberWow 2025 participaron más de 1 500 MYPE de diferentes regiones del país y que las ventas reportadas alcanzaron S/ 1 436 552. Entre los sectores participantes se encontraba el sector textil-confecciones [3].

Figura 3. Participación de MYPE y ventas reportadas en CyberWow 2025

| Indicador | Resultado |
| --- | --- |
| MYPE participantes | Más de 1 500 |
| Ventas reportadas | S/ 1 436 552 |

Fuente: Elaboración propia con información del Ministerio de la Producción (2025).

Adicionalmente, PRODUCE informó en junio de 2026 que la industria textil y de confecciones aportó S/ 5 492 millones al PBI nacional durante 2025, equivalente al 0,9 % del PBI nacional y al 7,4 % del PBI manufacturero. Asimismo, señaló que el sector sostuvo aproximadamente 411 mil puestos de trabajo [4].

Figura 4. Indicadores económicos del sector textil y de confecciones, 2025

| Indicador | Resultado |
| --- | --- |
| Aporte al PBI nacional | S/ 5 492 millones |
| Participación en el PBI nacional | 0,9 % |
| Participación en el PBI manufacturero | 7,4 % |
| Puestos de trabajo | 411 mil aprox. |

Fuente: Elaboración propia con información del Ministerio de la Producción (2026).

Estos datos permiten identificar que Confecciones YEROMA forma parte de una actividad económica con presencia relevante en el país. Para la empresa, la incorporación de herramientas digitales puede representar una alternativa para ampliar la exposición de sus productos y complementar sus ventas presenciales. La propuesta no busca reemplazar el establecimiento físico, sino utilizar medios digitales como apoyo para alcanzar potenciales clientes y organizar mejor las actividades comerciales.

1.3.3.- Aspecto político

El crecimiento del uso de herramientas digitales implica también considerar el marco normativo relacionado con la información de los clientes. En el caso de Confecciones YEROMA, el uso de formularios, WhatsApp Business o redes sociales puede implicar la recopilación de nombres, números telefónicos u otros datos personales.

En el Perú se encuentra vigente la Ley N.º 29733, Ley de Protección de Datos Personales, cuyo objetivo es garantizar el derecho fundamental a la protección de los datos personales mediante un tratamiento adecuado de dicha información [5]. Esta normativa cuenta actualmente con un nuevo Reglamento aprobado mediante el Decreto Supremo N.º 016-2024-JUS, publicado el 30 de noviembre de 2024 [6].

El nuevo reglamento debe ser considerado en el diseño de los procesos digitales que involucren información personal. Por ello, el proyecto contempla que el acceso a los registros digitales se limite a las personas autorizadas y que la información recopilada se utilice para las finalidades correspondientes.

Figura 5. Evolución del marco normativo de protección de datos personales

| Año | Norma o acontecimiento |
| --- | --- |
| 2011 | Ley N.º 29733, Ley de Protección de Datos Personales |
| 2024 | Publicación del D.S. N.º 016-2024-JUS |
| 2025 | Entrada en vigencia del nuevo Reglamento |
| 2026 | Aplicación del marco normativo vigente al proyecto |

Fuente: Elaboración propia con información oficial del Congreso de la República y la Autoridad Nacional de Protección de Datos Personales.

La figura se presenta como una línea de tiempo normativa y no como un gráfico porcentual, debido a que en este factor el elemento principal de análisis corresponde al marco legal aplicable y no a una variable estadística.

En consecuencia, la variable política representa una condición que debe considerarse en el diseño de la solución, especialmente en relación con el acceso, almacenamiento y utilización de información de clientes.

1.3.4.- Aspecto tecnológico

El factor tecnológico es uno de los elementos centrales del presente proyecto debido a que la situación actual de Confecciones YEROMA presenta procesos que todavía se realizan manualmente y que pueden ser complementados mediante herramientas digitales.

PRODUCE informó en 2026 que aproximadamente el 70 % de las MYPE peruanas presenta un rezago en madurez digital, mientras que alrededor del 30 % ha logrado avances significativos en transformación digital. Al mismo tiempo, nueve de cada diez MYPE cuentan con acceso a Internet, pero solo alrededor del 7 % realiza ventas por este medio [1]. Esta situación evidencia que el principal desafío no se encuentra únicamente en disponer de conectividad, sino en incorporar la tecnología a los procesos comerciales.

El entorno tecnológico también muestra una mayor disponibilidad de herramientas relacionadas con inteligencia artificial. Durante 2026, PRODUCE impulsó iniciativas como MAIA, una plataforma de inteligencia artificial orientada a brindar orientación a productores y MYPE mediante WhatsApp, además de realizar capacitaciones dirigidas a empresas para fortalecer sus capacidades digitales [7].

Estas tendencias permiten identificar tres líneas tecnológicas relevantes para el proyecto. La primera es la utilización de canales digitales y comercio electrónico como medios de contacto y comercialización. La segunda corresponde al uso progresivo de inteligencia artificial para apoyar tareas relacionadas con contenido, atención y gestión. La tercera se relaciona con el uso de servicios en la nube y herramientas colaborativas para almacenar y organizar información.

Para Confecciones YEROMA, la propuesta inicial no requiere implementar tecnologías complejas. Google Forms permite recopilar información y vincular las respuestas con Google Sheets, mientras que las herramientas digitales de comunicación permiten complementar la atención presencial. Esta arquitectura sencilla permite iniciar el proceso de digitalización y mantener la posibilidad de incorporar posteriormente nuevas funcionalidades.

Figura 6. Brecha entre acceso a Internet y aprovechamiento comercial de las MYPE

| Indicador | Porcentaje |
| --- | --- |
| MYPE con acceso a Internet | 90 % aprox. |
| MYPE con avances significativos de transformación digital | 30 % |
| MYPE con rezago en madurez digital | 70 % |
| MYPE que realiza ventas por Internet | 7 % aprox. |

Fuente: Elaboración propia con información de PRODUCE (2026).

La información presentada demuestra que existe una diferencia entre tener acceso a la tecnología y utilizarla para generar mejoras concretas en los procesos comerciales. Esta situación sustenta la necesidad de que Confecciones YEROMA avance progresivamente hacia un modelo de trabajo que combine sus actividades presenciales con herramientas digitales.

1.3.5.- Aspecto ecológico

La incorporación de tecnología en los procesos empresariales puede generar efectos positivos y también nuevos aspectos ambientales que deben ser considerados. En Confecciones YEROMA, la sustitución progresiva del registro manual de ventas por un registro digital puede reducir el uso de papel asociado específicamente a esta actividad. Además, la información digital facilita la consulta y conservación de los registros sin depender exclusivamente de documentos físicos.

Sin embargo, la digitalización requiere utilizar dispositivos eléctricos y electrónicos, como teléfonos celulares, computadoras y otros equipos. Cuando estos equipos llegan al final de su vida útil, se convierten en residuos de aparatos eléctricos y electrónicos (RAEE), los cuales requieren un manejo adecuado.

El Ministerio del Ambiente señala que en el Perú se generan más de 100 mil toneladas de RAEE cada año. De acuerdo con información del Sistema de Información para la Gestión de Residuos Sólidos (Sigersol), en 2020 se reciclaron aproximadamente 5 700 toneladas de RAEE; en 2021, 11 175 toneladas; en 2022, más de 14 700 toneladas; en 2023, más de 20 000 toneladas; y en 2024 se superaron las 25 600 toneladas [8].

Figura 7. RAEE reciclados en el Perú, 2020-2024

| Año | Toneladas recicladas |
| --- | --- |
| 2020 | 5 700 |
| 2021 | 11 175 |
| 2022 | 14 700 |
| 2023 | 20 000 |
| 2024 | 25 600 |

Fuente: Elaboración propia con información del Ministerio del Ambiente (2025).

El incremento registrado evidencia la necesidad de considerar la disposición adecuada de los equipos tecnológicos. En este sentido, el Decreto Supremo N.º 009-2019-MINAM establece el Régimen Especial de Gestión y Manejo de Residuos de Aparatos Eléctricos y Electrónicos y contempla responsabilidades relacionadas con la segregación, almacenamiento, recolección, transporte, valorización y disposición final de los RAEE [9].

En el caso de Confecciones YEROMA, el impacto ecológico directo del proyecto se relaciona principalmente con la reducción progresiva del uso de papel para el registro de ventas y con la necesidad de gestionar responsablemente los equipos tecnológicos cuando culminen su vida útil. La propuesta no permite afirmar una reducción determinada de la huella de carbono porque el proyecto no contempla actualmente una medición de emisiones ni un estudio energético de la empresa. Por ello, el beneficio ambiental se plantea de manera concreta y verificable en relación con la reducción del uso de registros físicos y la gestión responsable de los residuos electrónicos.

De esta manera, el aspecto ecológico se incorpora al proyecto sin atribuirle beneficios ambientales que no hayan sido medidos directamente, manteniendo una relación realista entre la solución tecnológica propuesta y sus posibles efectos sobre el uso de recursos físicos y la gestión de equipos electrónicos.

## 1.4.- Justificación del Proyecto

De acuerdo con el diagnóstico situacional y el análisis SEPTE realizado, el presente proyecto se justifica por la necesidad de mejorar la forma en que Confecciones YEROMA difunde sus productos, se comunica con sus clientes y registra sus operaciones comerciales. Actualmente, la empresa concentra gran parte de estas actividades en la atención presencial y utiliza un registro manual de ventas, lo que limita el alcance de la información comercial y dificulta la consulta y organización de los datos.

Desde el aspecto social, el crecimiento del uso de plataformas digitales representa una oportunidad para complementar la atención presencial mediante Facebook, Instagram, TikTok, WhatsApp Business y Messenger. Estas herramientas permitirán presentar los productos mediante fotografías, videos, historias y transmisiones en vivo, además de desarrollar actividades promocionales como sorteos y entrega de premios. La incorporación de llamados a la acción permitirá dirigir a los clientes interesados hacia un agente de ventas para solicitar información o coordinar la compra.

Desde el aspecto económico, la propuesta permitirá que Confecciones YEROMA amplíe la exposición de sus productos mediante canales digitales sin necesidad de implementar inicialmente una tienda virtual con carrito de compras o una infraestructura tecnológica de mayor complejidad. La estrategia busca complementar las ventas presenciales con nuevos medios de comunicación y captación de clientes.

Desde el aspecto político y normativo, la solución deberá considerar el adecuado tratamiento de los datos personales que puedan ser recopilados mediante formularios, redes sociales y canales de comunicación. Por ello, el acceso a la información registrada deberá limitarse a los usuarios autorizados y utilizarse para las finalidades correspondientes.

Desde el aspecto tecnológico, la propuesta permitirá iniciar una transformación digital progresiva mediante herramientas accesibles como una página web informativa, redes sociales, WhatsApp Business, Messenger, Google Forms y Google Sheets. Estas herramientas permiten comenzar la digitalización sin requerir inicialmente sistemas complejos y dejan abierta la posibilidad de incorporar nuevas funcionalidades en etapas posteriores.

Finalmente, desde el aspecto ecológico, la digitalización del registro de ventas permitirá reducir progresivamente el uso de papel asociado a esta actividad. Asimismo, se deberá considerar la gestión responsable de los equipos tecnológicos cuando lleguen al final de su vida útil.

Por lo tanto, el proyecto busca generar una mejora progresiva y sostenible para Confecciones YEROMA, aprovechando los recursos que la empresa ya posee y complementando sus procesos actuales con herramientas digitales de fácil adopción. La solución permitirá fortalecer la presencia comercial, mejorar la comunicación con los clientes y organizar la información de ventas, manteniendo como límite inicial la ausencia de carrito de compras, pasarela de pagos y otros componentes propios de una tienda virtual.

# CAPÍTULO 2

# DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO

El presente proyecto propone una solución digital para Confecciones YEROMA, orientada a mejorar principalmente dos aspectos identificados durante el diagnóstico: la limitada difusión de los productos mediante canales digitales y el registro manual de las ventas. La solución busca complementar la atención presencial que actualmente realiza la empresa mediante una presencia digital organizada, conformada por una página web informativa, perfiles empresariales en Facebook, Instagram y TikTok, y canales de comunicación mediante WhatsApp Business y Messenger. De esta manera, los clientes podrán conocer los productos, consultar información y comunicarse con un agente de ventas sin depender exclusivamente de una visita al establecimiento.

La solución también contempla la digitalización progresiva del registro de ventas mediante Google Forms y Google Sheets. Google Forms permitirá registrar las operaciones mediante un formulario estructurado y Google Sheets permitirá almacenar, organizar y consultar la información obtenida. Esta alternativa permite trabajar con información centralizada y establecer permisos de acceso para los usuarios autorizados, manteniendo una solución sencilla y acorde con las necesidades actuales de la empresa.

Desde el punto de vista tecnológico, el proyecto utilizará principalmente servicios disponibles en la nube. La página web informativa será desarrollada mediante Google Sites, mientras que las redes sociales y los canales de comunicación se utilizarán como medios de difusión y atención. En consecuencia, el proyecto no contempla el desarrollo de un sistema tradicional con frontend, backend y motor de base de datos propio, debido a que las necesidades identificadas pueden ser atendidas inicialmente mediante servicios digitales existentes. Google Forms y Google Sheets funcionarán como componentes para la captura, almacenamiento y organización de la información comercial.

En relación con la seguridad, el proyecto considerará el control de acceso a los recursos digitales, la utilización de cuentas autorizadas y la configuración adecuada de los permisos de los formularios y hojas de cálculo. Google permite establecer diferentes niveles de acceso para los archivos y formularios, por lo que la información de las ventas deberá estar disponible únicamente para los usuarios que correspondan. Asimismo, el tratamiento de los datos personales recopilados mediante los canales digitales deberá realizarse considerando la normativa peruana de protección de datos personales identificada en el análisis SEPTE.

La solución también considera aspectos de sostenibilidad. Su implementación busca utilizar herramientas digitales accesibles y evitar inicialmente inversiones mayores relacionadas con una tienda virtual completa, carrito de compras o pasarela de pagos. Los principales beneficios esperados corresponden a una mayor organización de la información de ventas, reducción del tiempo de consulta de los registros, disminución progresiva del uso de registros físicos y ampliación de los canales de comunicación con clientes actuales y potenciales. De esta manera, el proyecto plantea una solución escalable que puede incorporar posteriormente nuevas funcionalidades conforme aumenten las necesidades de Confecciones YEROMA.

## 2.1.- Objetivos

| Objetivo 1 | Implementar, al finalizar el proyecto, una página web informativa y perfiles empresariales en Facebook, Instagram y TikTok, complementados con WhatsApp Business y Messenger, incorporando llamados a la acción que permitan dirigir a los clientes hacia los canales de atención de Confecciones YEROMA. |
| --- | --- |
| Indicador | % de canales digitales implementados = (Canales digitales implementados / Canales digitales planificados) × 100 |
| Donde | Canales digitales planificados: Página web informativa, Facebook, Instagram, TikTok, WhatsApp Business y Messenger. Canales digitales implementados: Cantidad de canales planificados que se encuentren configurados y disponibles al finalizar el proyecto. Meta: Implementar el 100 % de los canales digitales planificados al finalizar el proyecto. |

| Objetivo 2 | Digitalizar, durante el periodo de pruebas, al menos el 80 % de las ventas realizadas mediante un formulario conectado a Google Sheets, con el propósito de reemplazar progresivamente el registro manual utilizado actualmente por Confecciones YEROMA. |
| --- | --- |
| Indicador | % de ventas registradas digitalmente = (Ventas registradas digitalmente / Total de ventas durante el periodo de prueba) × 100 |
| Donde | Ventas registradas digitalmente: Cantidad de ventas registradas mediante Google Forms y almacenadas en Google Sheets. Total de ventas durante el periodo de prueba: Cantidad total de ventas realizadas durante el periodo establecido para las pruebas. Meta: Lograr que al menos el 80 % de las ventas realizadas durante el periodo de prueba sean registradas mediante el formulario digital. |

| Objetivo 3 | Reducir, durante el periodo de pruebas, en al menos un 50 % el tiempo promedio necesario para consultar una venta registrada digitalmente, en comparación con el tiempo promedio requerido mediante el registro manual. |
| --- | --- |
| Indicador | % de reducción del tiempo de consulta = ((Tiempo promedio de consulta manual − Tiempo promedio de consulta digital) / Tiempo promedio de consulta manual) × 100 |
| Donde | Tiempo promedio de consulta manual: Tiempo promedio requerido para localizar una venta utilizando el registro físico de la empresa. Tiempo promedio de consulta digital: Tiempo promedio requerido para localizar una venta mediante Google Sheets. Meta: Lograr una reducción mínima del 50 % en el tiempo promedio de consulta durante el periodo de pruebas. |

## 2.2.- Alcance

El presente proyecto comprenderá las fases de diagnóstico y análisis, diseño de la solución, configuración de las herramientas seleccionadas y pruebas funcionales. En estas etapas se analizará la situación actual de Confecciones YEROMA, se definirá la propuesta, se implementarán los canales y el registro digitales de ventas, y finalmente se realizarán pruebas para comprobar su correcto funcionamiento.

Fases del Proyecto

- Diagnóstico y análisis: identificación de las necesidades y problemas actuales de la empresa.

- Diseño de la solución: definición de la estructura de la página web, canales digitales y registro de ventas.

- Configuración e implementación: creación y configuración de las herramientas propuestas.

- Pruebas: comprobación del funcionamiento de la página web, canales de contacto y registro digital de ventas.

Límites de la Solución:

El proyecto abarcará hasta la implementación de un prototipo funcional o entorno de pruebas. No se contempla inicialmente una tienda virtual con carrito de compras, pasarela de pagos, facturación electrónica ni un sistema avanzado de inventario. Estas funciones podrán considerarse posteriormente según las necesidades de la empresa.

Como parte de la presencia digital se contempla la configuración de una página web informativa y perfiles empresariales en Facebook, Instagram y TikTok, complementados con WhatsApp Business y Messenger. Los canales sociales incluirán llamados a la acción orientados a facilitar el contacto con un agente de ventas. Asimismo, se considera la planificación de publicaciones, contenido audiovisual y transmisiones en vivo, incluyendo actividades promocionales como sorteos y entrega de premios. Estas actividades tendrán una finalidad de difusión, interacción y captación de clientes, sin implementar un proceso de compra mediante carrito o pago en línea.

## 2.3.- Ventaja Comparativa

La solución propuesta para Confecciones YEROMA ha sido definida a partir de las necesidades identificadas durante el diagnóstico situacional y el análisis SEPTE. Principalmente, se busca mejorar la presencia digital del negocio, facilitar la comunicación con los clientes y reemplazar progresivamente el registro manual de las ventas por un procedimiento digital.

Para establecer una comparación, se consideran dos alternativas disponibles en el mercado que podrían ser utilizadas por una empresa que busque fortalecer su presencia comercial en Internet: Shopify y Wix. Ambas plataformas cuentan con funcionalidades orientadas a la creación de sitios web y comercio electrónico, además de opciones para utilizar diferentes canales digitales. Shopify, por ejemplo, permite conectar canales de venta y utilizar herramientas de comercio social en Facebook, Instagram y TikTok. Wix también dispone de funcionalidades para gestionar tiendas, pedidos, pagos, inventario y analítica desde su plataforma.

Sin embargo, la propuesta del Grupo N.º 6 tiene un alcance diferente, debido a que no busca implementar inicialmente una tienda virtual completa. La solución se concentra en crear una presencia digital informativa y comercial mediante una página web, redes sociales, WhatsApp Business y Messenger, incorporando llamados a la acción para facilitar el contacto con un agente de ventas. Además, se propone utilizar Google Forms y Google Sheets para digitalizar el registro de las ventas.

Esta diferencia permite que la propuesta se encuentre enfocada en las necesidades identificadas actualmente en Confecciones YEROMA. La empresa no requiere inicialmente implementar un carrito de compras, una pasarela de pagos ni un sistema avanzado de comercio electrónico. Por ello, se plantea una solución progresiva que permita comenzar con herramientas de menor complejidad y posteriormente incorporar nuevas funcionalidades si las necesidades del negocio aumentan.

Matriz de Benchmarking

| Funcionalidad / atributo | Plataforma Shopify | Plataforma Wix | Propuesta del Grupo N.º 6 |
| --- | --- | --- | --- |
| Página web | ✅ | ✅ | ✅ |
| Catálogo digital de productos | ✅ | ✅ | ✅ |
| Presencia en redes sociales | ✅ / Complementario | ✅ / Complementario | ✅ |
| Facebook e Instagram | ✅ | ✅ / Complementario | ✅ |
| TikTok | ✅ / Canal complementario | Complementario | ✅ |
| WhatsApp Business como canal de atención | Complementario | Complementario | ✅ |
| Messenger como canal de atención | Complementario | Complementario | ✅ |
| Llamados a la acción hacia un agente | ✅ | ✅ | ✅ |
| Transmisiones en vivo | ✅ / Según canal | Complementario | ✅ |
| Registro de ventas mediante Google Forms | Mediante integración | Mediante integración | ✅ |
| Organización de ventas en Google Sheets | Mediante integración | Mediante integración | ✅ |
| Carrito de compras | ✅ | ✅ | ❌ |
| Pasarela de pagos | ✅ | ✅ | ❌ |
| Facturación electrónica | Mediante integración / aplicación | Mediante integración | ❌ |
| Sistema avanzado de inventario | ✅ | ✅ | ❌ |
| Complejidad inicial para el proyecto | Media/Alta | Media | Baja/Media |
| Adaptación al proceso actual de YEROMA | Media | Media | Alta |
| Transición gradual desde el proceso actual | Parcial | Parcial | ✅ |
| Posibilidad de ampliación futura | Alta | Alta | Media/Alta |

Fuente: Elaboración propia a partir de la comparación de funcionalidades disponibles en las plataformas Shopify y Wix y de las características definidas para la propuesta de Confecciones YEROMA.

Leyenda de evaluación:

✅ Símbolo de cumplimiento: Indica que la solución cuenta con la característica o funcionalidad evaluada.

❌ Símbolo de no disponibilidad: Indica que la solución no cuenta con la característica evaluada o que esta no se encuentra contemplada dentro de la propuesta.

Descripciones cualitativas: En atributos que no se pueden representar mediante símbolos, como Costo, Complejidad, Seguridad o Adaptación al proceso, se utilizan descripciones cualitativas como Alto, Medio, Bajo, Estándar, Optimizado, según corresponda, para diferenciar las características y el nivel de beneficio de cada alternativa.

De acuerdo con los criterios considerados, la propuesta del Grupo N.º 6 se encuentra enfocada en las necesidades actuales identificadas en Confecciones YEROMA, especialmente en la presencia digital, la comunicación con clientes y el registro de ventas. A diferencia de una plataforma de comercio electrónico completa, la propuesta no incorpora inicialmente carrito de compras ni procesamiento de pagos, debido a que estas funciones se encuentran fuera del alcance definido para esta etapa.

El valor agregado de la propuesta se encuentra en la posibilidad de iniciar la transformación digital de manera progresiva, utilizando herramientas conocidas y accesibles, manteniendo la atención presencial como parte del proceso comercial y dejando abierta la posibilidad de incorporar posteriormente nuevas funcionalidades.

## 2.4.- Ubicación

## El proyecto será implementado para Confecciones YEROMA, MYPE perteneciente al sector textil dedicada a la comercialización de ropa casual para toda ocasión. La solución tendrá incidencia principalmente en los procesos comerciales relacionados con la difusión de los productos, atención de clientes y registro de las ventas.

Ubicación organizacional

La implementación se realizará principalmente sobre las actividades desarrolladas por el área comercial y de ventas de Confecciones YEROMA, considerando la participación de la administración y de los trabajadores encargados de la atención a clientes y registro de las operaciones comerciales.

Ubicación física

Confecciones YEROMA desarrolla sus actividades comerciales en un establecimiento ubicado dentro del Emporio Comercial de Gamarra, distrito de La Victoria, Lima, Perú. Desde este establecimiento se realiza actualmente la atención presencial a los clientes y el registro de las operaciones de venta.

Ubicación física

Confecciones YEROMA desarrolla sus actividades comerciales en un establecimiento ubicado dentro del Emporio Comercial de Gamarra, distrito de La Victoria, Lima, Perú. Desde este establecimiento se realiza actualmente la atención presencial a los clientes y el registro de las operaciones de venta.

Ubicación virtual y entorno tecnológico

La solución será implementada principalmente mediante servicios disponibles en Internet y herramientas alojadas en la nube. La presencia digital estará conformada por una página web informativa y perfiles empresariales en Facebook, Instagram y TikTok, complementados con WhatsApp Business y Messenger como canales de comunicación con los clientes.

El registro digital de las ventas será implementado mediante Google Forms y Google Sheets, permitiendo que la información sea registrada y almacenada digitalmente y pueda ser consultada por los usuarios autorizados.

La página web informativa será implementada mediante Google Sites, utilizando un servicio alojado en la nube bajo el modelo SaaS. Esta alternativa evita la necesidad de disponer de infraestructura física propia y facilita su administración e integración con otras herramientas de Google utilizadas por el proyecto.

## 2.5.- Organización del Proyecto

El desarrollo del proyecto estará a cargo del Grupo N° 6 de EFSRT-5591, conformado por tres estudiantes de la carrera de Ingeniería de Sistemas Informáticos. Para una adecuada distribución de las actividades se ha establecido una organización basada en la coordinación general, el análisis de procesos y la implementación de las herramientas digitales.  La docente monitor, Judith Jenny Jiménez Monago, realizará el seguimiento académico del proyecto y brindará orientación durante las etapas de desarrollo. Asimismo, se contará con la participación de un representante de Confecciones YEROMA, quien actuará como usuario clave, proporcionando información sobre el funcionamiento actual del negocio y participando en la validación de la propuesta.

Estructura organizacional del proyecto Confecciones YEROMA

Fuente: Elaboración propia.

Descripción de roles y funciones:

| Integrante / participante | Rol | Principales responsabilidades |
| --- | --- | --- |
| Percy Martin Aguayo Soto | Coordinador del Proyecto | Coordinar las actividades del grupo, realizar seguimiento al cronograma, consolidar los avances y entregables, coordinar con el representante de Confecciones YEROMA y verificar el cumplimiento de los objetivos del proyecto. |
| Yefferson Viza Vilca | Responsable de Análisis de Procesos y Datos | Analizar los procesos actuales del negocio, identificar oportunidades de mejora, definir los requerimientos de información y estructurar el registro digital de ventas y los indicadores asociados. |
| Roberto Carlos Monsup Vela | Responsable de Implementación Digital | Implementar y configurar las herramientas digitales propuestas, incluyendo la página web informativa, perfiles empresariales, canales de comunicación digital, llamados a la acción, formularios de registro y la integración con Google Sheets |
| Judith Jenny Jiménez Monago | Docente Monitor | Brindar orientación académica, realizar seguimiento a los avances y verificar el cumplimiento de los entregables correspondientes a la EFSRT. |
| Administrador de Confecciones YEROMA | Representante de la empresa / Usuario clave | Proporcionar información sobre los procesos actuales, validar los requerimientos del negocio, facilitar información de productos y participar en la revisión y validación de la solución implementada. |

## 2.6.- Beneficiarios Directos e Indirectos

La implementación del proyecto generará beneficios para diferentes actores relacionados con las actividades comerciales de Confecciones YEROMA. De acuerdo con su nivel de interacción con la solución propuesta, se identifican beneficiarios directos e indirectos.

Beneficiarios directos

Propietario o administrador de Confecciones YEROMA.

Dispondrá de información comercial organizada digitalmente y podrá consultar los registros de ventas con mayor facilidad. Asimismo, contará con nuevos canales para difundir los productos de la empresa, recibir consultas y mantener comunicación con clientes actuales y potenciales mediante los canales digitales implementados.

Trabajadores de Confecciones YEROMA.

Los trabajadores que participan directamente en las actividades de ventas y atención al cliente podrán utilizar las herramientas implementadas para registrar las operaciones mediante el formulario digital, consultar la información almacenada en Google Sheets y atender las consultas recibidas a través de WhatsApp Business, Messenger y las redes sociales. Esto permitirá complementar la atención presencial con nuevos medios de comunicación y facilitar la organización de la información comercial.

Clientes actuales de Confecciones YEROMA.

Podrán acceder a información de los productos mediante la página web, redes sociales y catálogo digital, además de comunicarse con la empresa mediante WhatsApp Business y Messenger. También podrán conocer publicaciones, promociones, transmisiones en vivo y otras actividades digitales sin depender exclusivamente de una visita presencial al establecimiento.

Clientes potenciales.

Las personas que todavía no conocen o no han visitado físicamente el establecimiento podrá conocer los productos y la propuesta comercial de Confecciones YEROMA mediante la página web, Facebook, Instagram y TikTok. Los llamados a la acción permitirán que los usuarios interesados puedan comunicarse directamente con un agente de ventas para solicitar información o coordinar una compra.

Beneficiarios indirectos

Proveedores de Confecciones YEROMA.

Podrán beneficiarse indirectamente del fortalecimiento de las actividades comerciales de la empresa, debido a que una mejor organización de los procesos y una mayor difusión de los productos pueden contribuir a mantener y fortalecer las operaciones comerciales del negocio.

Integrantes del Grupo N.º 6.

Los estudiantes responsables del proyecto obtendrán experiencia práctica mediante el análisis de un proceso empresarial real, la identificación de problemas, el diseño de una propuesta de mejora y la implementación de herramientas digitales aplicadas a una pequeña empresa. Esto permitirá aplicar conocimientos relacionados con análisis de procesos, tecnologías digitales, gestión de información y desarrollo de proyectos.

Servicios y actores relacionados con la actividad comercial.

Otros actores que participan indirectamente en las operaciones de Confecciones YEROMA, como proveedores de servicios tecnológicos, comunicación digital y otros servicios complementarios, podrán beneficiarse de la continuidad y fortalecimiento de las actividades comerciales de la empresa.

Cuadro de beneficiarios

| Tipo | Beneficiario | Beneficio principal |
| --- | --- | --- |
| Directo | Propietario / administrador | Mayor organización de la información comercial y nuevos canales de difusión y atención. |
| Directo | Personal de ventas y atención | Registro digital de ventas, consulta de información y atención mediante canales digitales. |
| Directo | Clientes actuales | Mayor acceso a productos, información y canales de comunicación. |
| Directo | Clientes potenciales | Mayor posibilidad de conocer la empresa y contactar a un agente de ventas |
| Indirecto | Proveedores | Posible fortalecimiento de la actividad comercial de la empresa. |
| Indirecto | Grupo N°6 | Aplicación práctica de conocimientos en un proyecto empresarial real. |
| Indirecto | Servicios y actores vinculados al negocio | Posible fortalecimiento de actividades vinculadas con la operación comercial. |

# CAPÍTULO 3

# DESARROLLO DEL PROYECTO

El presente capítulo describe las actividades realizadas para el desarrollo de la propuesta de mejora para Confecciones YEROMA, considerando las necesidades identificadas durante el diagnóstico y los objetivos establecidos en el Capítulo 2.

El proyecto se desarrolla entre el 09 de septiembre y el 20 de octubre de 2026 y comprende las etapas de análisis, diseño, configuración y desarrollo, elaboración de documentación técnica y pruebas finales. La propuesta busca complementar las actividades presenciales de la empresa mediante herramientas digitales que permitan mejorar su presencia comercial, facilitar la comunicación con los clientes y organizar progresivamente la información relacionada con las ventas.

La solución considera la implementación de una página web informativa mediante Google Sites, perfiles empresariales en Facebook, Instagram y TikTok, canales de comunicación mediante Messenger y WhatsApp Business, y un mecanismo de registro digital de ventas utilizando Google Forms y Google Sheets. Estas herramientas corresponden al alcance definido previamente para el proyecto.

Como complemento a la propuesta inicial, se considera también la evaluación de alternativas de equipamiento y servicios para fortalecer el proceso presencial de ventas. Entre estos elementos se encuentran un sistema de punto de venta, tablets para el registro rápido de pedidos, medios de cobro mediante Yape, Plin y códigos QR, así como procedimientos para la comprobación de pagos y la emisión de comprobantes electrónicos. Estos elementos serán evaluados de acuerdo con su costo, facilidad de uso, compatibilidad y posibilidad de crecimiento de la empresa.

Es importante precisar que el proyecto no contempla el desarrollo de un software propio ni la implementación de una tienda virtual con carrito de compras. La página web mantendrá principalmente una función informativa y comercial, mientras que el contacto y coordinación de las ventas continuarán realizándose mediante los canales de comunicación establecidos.

3.1. CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES

El cronograma de actividades fue elaborado considerando el periodo comprendido entre el 09 de septiembre y el 20 de octubre de 2026. La planificación se divide en cuatro fases principales: análisis, diseño, configuración/desarrollo y pruebas.

La fase de análisis comprende la revisión del diagnóstico realizado, identificación de necesidades, definición de requerimientos para la página web, redes sociales, registro digital de ventas y equipamiento complementario para las actividades comerciales.

La fase de diseño comprende la definición de la estructura de la solución y la elaboración de los diagramas UML correspondientes. También se diseñará la estructura de la página web, los canales digitales, el formulario de ventas, la hoja de cálculo y los procedimientos relacionados con los medios de pago.

La fase de configuración y desarrollo comprende la implementación de la página web informativa en Google Sites, la configuración de los perfiles empresariales, WhatsApp Business y Messenger, la creación del formulario digital de ventas y su conexión con Google Sheets. Asimismo, se desarrollarán los manuales técnicos y se documentarán las alternativas de equipamiento y software seleccionadas.

Dentro de esta fase también se considera la evaluación de un sistema de punto de venta que pueda ser utilizado desde una tablet y que permita gestionar las operaciones de venta, controlar productos e inventario y emitir comprobantes electrónicos. La selección definitiva deberá realizarse considerando el presupuesto disponible y las necesidades reales de Confecciones YEROMA.

El cronograma establece como hito intermedio el 11 de octubre de 2026, fecha para la cual se deberá haber alcanzado como mínimo el 50 % de las actividades programadas. La planificación contempla un margen superior a este porcentaje para asegurar que las actividades principales se encuentren suficientemente avanzadas antes de la etapa final.

Las actividades de implementación, configuración, documentación y correcciones deberán encontrarse terminadas como máximo el 17 de octubre de 2026. Los días 18 y 19 de octubre serán reservados exclusivamente para las pruebas, validación con el usuario clave, recopilación de feedback y correcciones finales. La fecha formal de entrega del proyecto será el 20 de octubre de 2026.

El cronograma detallado se presenta mediante el Diagrama de Gantt elaborado para el proyecto y se encuentra incluido como parte de la documentación del Capítulo 3.

Distribución de actividades por integrante

AGUAYO SOTO PERCY MARTIN – Líder del equipo

Sus principales actividades estarán relacionadas con la coordinación general del proyecto, evaluación del equipamiento tecnológico y documentación de los procesos asociados al punto de venta.

Entre sus actividades se encuentran:

- Coordinar el cumplimiento del cronograma del proyecto.

- Revisar los requerimientos relacionados con ventas y atención presencial.

- Evaluar alternativas de sistemas POS.

- Investigar soluciones económicas de pago mensual.

- Evaluar alternativas para emisión de boletas y facturas electrónicas.

- Proponer tablets para el registro rápido de pedidos.

- Documentar el procedimiento de cobro mediante Yape, Plin y códigos QR.

- Elaborar el procedimiento para comprobar los pagos recibidos.

- Documentar el flujo de venta, cobro y emisión del comprobante.

- Participar en la elaboración de tres diagramas UML.

- Elaborar el manual técnico relacionado con POS, equipos, QR y comprobantes.

- Consolidar las evidencias técnicas del proyecto.

- Coordinar las pruebas y el cierre del proyecto.

MONSUP VELA ROBERTO CARLOS – Responsable de página web y diagramas

Sus actividades estarán orientadas principalmente al diseño y configuración de la página web informativa y a la elaboración de parte de los diagramas de análisis y diseño.

Entre sus actividades se encuentran:

- Levantar los requerimientos de la página web.

- Diseñar la estructura de navegación.

- Crear y configurar la página web informativa mediante Google Sites.

- Incorporar información institucional de Confecciones YEROMA.

- Incorporar la presentación y catálogo de productos.

- Incorporar información de contacto.

- Incorporar enlaces hacia las redes sociales.

- Configurar los llamados a la acción hacia los canales de atención.

- Mantener organizado el repositorio de GitHub donde se registrarán los archivos y evidencias técnicas relacionadas con el proyecto.

- Participar en la elaboración de tres diagramas UML.

- Elaborar el manual técnico para la administración de Google Sites.

- Documentar la configuración de Google Forms y Google Sheets relacionada con la administración.

- Participar en las pruebas de funcionamiento de la página web.

VIZA VILCA YEFFERSON – Responsable de redes sociales y registro digital

Sus actividades estarán relacionadas con la creación y configuración de los canales digitales y la implementación del registro digital de ventas.

Entre sus actividades se encuentran:

- Configurar la página empresarial de Facebook.

- Configurar Messenger como canal de comunicación.

- Crear y configurar el perfil empresarial de Instagram.

- Crear y configurar el perfil empresarial de TikTok.

- Configurar WhatsApp Business.

- Utilizar el nombre de referencia yeroma.oficial / @yeroma.oficial.

- Configurar el catálogo de productos.

- Preparar publicaciones y contenido audiovisual.

- Configurar historias y transmisiones en vivo.

- Establecer procedimientos para sorteos y promociones digitales.

- Configurar los llamados a la acción hacia WhatsApp, Messenger o un agente de ventas.

- Crear el formulario digital de registro de ventas.

- Configurar Google Sheets para almacenar y organizar la información.

- Configurar los permisos de acceso correspondientes.

- Elaborar el manual técnico de administración de redes sociales.

- Documentar los procedimientos para publicaciones, historias, transmisiones en vivo y atención de mensajes.

El detalle diario de las actividades, responsables, fechas y entregables se encuentra en el Diagrama de Gantt.

3.2. PRODUCTOS Y ENTREGABLES

Como resultado del proyecto se desarrollarán diferentes productos y documentos técnicos orientados a mejorar los procesos comerciales de Confecciones YEROMA. Los productos se encuentran alineados con el alcance definido en el Capítulo 2 y están orientados principalmente a fortalecer la presencia digital, organizar la información comercial y facilitar las actividades de venta y atención al cliente.

A. Productos

1. Página web informativa

Se implementará una página web informativa mediante Google Sites.

La página tendrá como finalidad presentar información básica de Confecciones YEROMA y facilitar el contacto con clientes actuales y potenciales.

La estructura propuesta comprenderá:

- Presentación de Confecciones YEROMA.

- Información de la empresa.

- Presentación o catálogo de productos.

- Fotografías de productos.

- Información de contacto.

- Enlaces hacia Facebook, Instagram y TikTok.

- Botones o llamados a la acción hacia WhatsApp Business o Messenger.

- Información necesaria para facilitar el contacto con un agente de ventas.

La página no contará con carrito de compras ni pasarela de pago. El cliente interesado será dirigido hacia los canales de comunicación definidos para coordinar la compra.

2. Perfiles empresariales en redes sociales

Se implementarán y organizarán los principales canales digitales de comunicación comercial:

- Facebook.

- Messenger.

- Instagram.

- TikTok.

- WhatsApp Business.

Los perfiles utilizarán como referencia el nombre comercial YEROMA y, cuando se encuentre disponible, el identificador @yeroma.oficial.

Los canales serán utilizados para publicar fotografías, videos, historias, promociones y transmisiones en vivo.

Las transmisiones en vivo permitirán presentar productos en tiempo real, responder preguntas de los clientes y desarrollar actividades promocionales como sorteos y entrega de premios.

Los llamados a la acción estarán orientados a facilitar el contacto del cliente con un agente de ventas mediante opciones como solicitar información, enviar mensaje o contactar a un asesor.

3. Registro digital de ventas

Se implementará un formulario mediante Google Forms para registrar las operaciones comerciales.

La información registrada será almacenada automáticamente en Google Sheets, permitiendo organizar, consultar y filtrar los datos.

El formulario podrá considerar campos como:

- Fecha de venta.

- Número o código de operación.

- Producto.

- Cantidad.

- Precio.

- Total.

- Cliente.

- Medio de pago.

- Estado del pago.

- Vendedor responsable.

- Observaciones.

El registro digital permitirá reemplazar progresivamente el uso del cuaderno como mecanismo principal de almacenamiento de las ventas.

Esta implementación se relaciona directamente con el objetivo establecido para digitalizar al menos el 80 % de las ventas durante el periodo de pruebas.

4. Evaluación de sistema de punto de venta

Como complemento al registro digital se realizará una evaluación de alternativas de software de punto de venta.

El sistema seleccionado deberá priorizar las siguientes características:

- Utilización desde una tablet, computadora o equipo compatible.

- Registro de ventas.

- Control básico de productos.

- Control de inventario.

- Gestión de caja.

- Reportes de ventas.

- Emisión de boletas electrónicas.

- Emisión de facturas electrónicas.

- Compatibilidad con los requerimientos de SUNAT.

- Facilidad de uso.

- Pago mensual accesible.

- Posibilidad de crecimiento.

Una alternativa identificada durante la investigación es Alegra Punto de Venta, debido a que permite utilizar una tablet, celular o laptop como terminal de venta, gestionar inventario, controlar caja y emitir boletas y facturas electrónicas. Durante la investigación realizada para el proyecto se identificaron planes referenciales desde S/81 mensuales con IGV incluido.

La selección definitiva dependerá de la evaluación del presupuesto, necesidades y aceptación de Confecciones YEROMA. El costo y las condiciones comerciales deberán verificarse directamente con el proveedor antes de una eventual contratación.

5. Equipamiento mediante tablets

Se propondrá la utilización de tablets para facilitar el registro de pedidos durante la atención al cliente.

La tablet permitirá que el trabajador registre la información del pedido directamente en el sistema seleccionado, evitando depender exclusivamente del registro manual en papel.

El equipamiento deberá considerar como mínimo:

- Pantalla adecuada para el trabajo comercial.

- Conectividad Wi-Fi.

- Sistema operativo compatible con las herramientas seleccionadas.

- Capacidad suficiente para utilizar navegador y aplicaciones comerciales.

- Cámara para lectura de códigos QR, cuando corresponda.

- Batería adecuada para la jornada de trabajo.

- Protección física para uso comercial.

6. Medios de cobro mediante Yape, Plin y QR

El proyecto incluirá un procedimiento para utilizar medios de pago digitales mediante Yape, Plin y códigos QR.

El procedimiento contemplará:

- Indicar al cliente el monto a pagar.

- Mostrar el código QR o proporcionar el número correspondiente.

- Esperar la confirmación de la operación.

- Verificar que el pago se encuentre efectivamente realizado.

- Comparar el monto recibido con el monto de la venta.

- Registrar el medio de pago.

- Continuar con la entrega del producto.

- Registrar la operación en el sistema de ventas.

- Emitir el comprobante correspondiente cuando corresponda.

Se dará especial importancia a la comprobación del pago antes de entregar el producto, evitando considerar como válido únicamente una captura de pantalla presentada por el cliente.

7. Emisión y comprobación de documentos electrónicos

Como parte del fortalecimiento del proceso de venta se documentará el procedimiento para la emisión de comprobantes electrónicos mediante el sistema seleccionado.

El procedimiento considerará:

- Registro de datos del cliente.

- Selección de productos.

- Verificación del precio.

- Selección del tipo de comprobante.

- Emisión de boleta o factura electrónica.

- Verificación del documento generado.

- Envío del comprobante al cliente.

- Registro de la operación.

- Procedimiento para correcciones o anulaciones, según corresponda al sistema utilizado.

La implementación de este componente se plantea como equipamiento y servicio complementario y no como desarrollo de un sistema de facturación propio.

8. Diagramas de análisis y diseño

Como evidencia técnica del proyecto se incluirán los diagramas UML elaborados durante la etapa de análisis y diseño:

- Diagrama de Actores.

- Arquitectura de Análisis.

- Diagrama General de Casos de Uso según Análisis.

- Diagrama de Clases de Análisis.

- Diagrama de Comunicación.

- Diagrama de Estado

Los diagramas permitirán representar gráficamente los actores, componentes y relaciones consideradas en la solución propuesta.

9. Repositorio GitHub

Se utilizará un repositorio de GitHub como medio de organización y almacenamiento de los archivos y evidencias técnicas generadas durante el desarrollo del proyecto.

El repositorio podrá contener documentación, recursos gráficos, diagramas, archivos de apoyo y otros elementos relacionados con la propuesta.

URL del repositorio:

https://github.com/202514677/Proyecto_EFSRT

El repositorio podrá utilizarse como evidencia del avance del proyecto y permitirá mantener una versión organizada de los archivos relacionados con la documentación y desarrollo de la propuesta.

10. Manual técnico de equipos y medios de pago

Se elaborará un manual técnico orientado a la operación básica de los equipos y servicios utilizados en el proceso comercial.

El manual incluirá:

- Encendido y apagado de equipos.

- Conexión a Internet.

- Uso de la tablet.

- Acceso al sistema POS.

- Registro de una venta.

- Consulta de productos.

- Consulta de stock.

- Apertura y cierre de caja.

- Cobro mediante POS.

- Cobro mediante Yape.

- Cobro mediante Plin.

- Uso del código QR.

- Verificación de pagos.

- Emisión de boletas.

- Emisión de facturas.

- Consulta de operaciones.

- Procedimiento básico ante errores.

11. Manual técnico de redes sociales

Se elaborará un manual orientado al personal encargado de administrar los canales digitales.

El documento comprenderá:

- Ingreso a Facebook.

- Publicación de contenido.

- Creación de historias.

- Publicación de fotografías.

- Publicación de videos.

- Administración de comentarios.

- Administración de Messenger.

- Configuración básica de Instagram.

- Publicación de reels.

- Administración de TikTok.

- Publicación de videos.

- Configuración y uso de WhatsApp Business.

- Administración del catálogo.

- Atención de consultas.

- Uso de llamados a la acción.

- Preparación y realización de transmisiones en vivo.

- Organización de sorteos y promociones.

- Recomendaciones básicas para proteger las cuentas.

12. Manual de administración de Google Sites, Forms y Sheets

Se elaborará un manual técnico para facilitar la continuidad de la solución.

El documento incluirá:

- Ingreso a Google Sites.

- Edición de contenidos.

- Actualización del catálogo.

- Modificación de información de contacto.

- Administración de enlaces.

- Publicación de cambios.

- Administración de Google Forms.

- Modificación de preguntas.

- Consulta de respuestas.

- Administración de Google Sheets.

- Aplicación de filtros.

- Consulta histórica de ventas.

- Administración de permisos.

- Recomendaciones para respaldo y seguridad.

B. Recursos

Para garantizar la sostenibilidad técnica de la solución se prepararán los siguientes recursos:

Guía de instalación/configuración

Se documentará el procedimiento de configuración de las cuentas, herramientas digitales, formularios, hojas de cálculo, página web, redes sociales y equipos utilizados.

Manual de operación técnica

Se documentarán los procedimientos necesarios para mantener funcionando la solución implementada, incluyendo administración de usuarios, permisos, publicación de contenido, registro de ventas y operación de los equipos.

Manuales especializados

- Se elaborarán documentos independientes para:

- POS y sistema de ventas.

- Tablets.

- Yape, Plin y QR.

- Comprobación de pagos.

- Emisión de comprobantes electrónicos.

- Facebook y Messenger.

- Instagram.

- TikTok.

- WhatsApp Business.

- Google Sites.

- Google Forms.

- Google Sheets.

C. Inventario de datos y activos

La solución tendrá como principales activos tecnológicos y de información los siguientes elementos:

| Tipo | Elemento | Finalidad |
| --- | --- | --- |
| Plataforma | Google Sites | Página web informativa |
| Plataforma | Facebook | Difusión comercial |
| Plataforma | Messenger | Atención al cliente |
| Plataforma | Instagram | Difusión de productos |
| Plataforma | TikTok | Contenido audiovisual |
| Plataforma | WhatsApp Business | Atención y comunicación |
| Plataforma | Google Forms | Registro digital de ventas |
| Plataforma | Google Sheets | Almacenamiento y consulta |
| Equipamiento | Tablet | Registro de pedidos y operaciones |
| Servicio / Software evaluado | Sistema POS | Registro de ventas, inventario y comprobantes |
| Medio de pago | Yape | Cobro digital |
| Medio de pago | Plin | Cobro digital |
| Medio de pago | Código QR | Cobro digital |
| Información | Catálogo de productos | Presentación comercial |
| Información | Registro de ventas | Control y consulta de operaciones |
| Documentación | Manuales técnicos | Sostenibilidad de la solución |
| Documentación | Diagramas UML | Evidencia técnica del análisis y diseño |
| Repositorio | GitHub | Organización y almacenamiento de archivos y evidencias |

D. Validación de resultados

La validación se realizará durante los días 18 y 19 de octubre de 2026, después de finalizar las actividades principales de configuración, implementación y documentación. El 20 de octubre corresponderá a la entrega formal del proyecto.

Las pruebas estarán orientadas a comprobar:

- Acceso correcto a la página web.

- Funcionamiento de los enlaces.

- Funcionamiento de los llamados a la acción.

- Acceso a WhatsApp Business y Messenger.

- Visualización del catálogo.

- Publicación de contenidos en redes sociales.

- Funcionamiento de historias y transmisiones en vivo.

- Registro correcto de ventas mediante Google Forms.

- Almacenamiento correcto de información en Google Sheets.

- Consulta de registros.

- Funcionamiento de los permisos de acceso.

- Registro de pedidos mediante tablet.

- Funcionamiento del flujo de venta.

- Comprobación de pagos mediante QR, Yape y Plin.

- Registro de pagos mediante el sistema POS, cuando corresponda.

- Emisión de comprobantes electrónicos mediante el sistema seleccionado, cuando corresponda.

- Consulta de reportes de ventas.

- Funcionamiento del control de productos e inventario cuando corresponda.

Los resultados serán documentados mediante capturas de pantalla, registros de pruebas, fotografías de los equipos y observaciones realizadas por los integrantes del equipo y el usuario clave de Confecciones YEROMA.

Finalmente, las observaciones obtenidas durante las pruebas serán utilizadas para realizar las correcciones necesarias y asegurar que los productos entregados sean comprensibles y utilizables por el personal encargado de la empresa.

# CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

CONCLUSIONES

- En cuanto a la presencia digital de Confecciones YEROMA, se concluye que la implementación de una página web informativa y de canales empresariales en Facebook, Instagram, TikTok, Messenger y WhatsApp Business permitirá complementar la atención presencial que actualmente realiza la empresa. Estos medios facilitarán la presentación de productos, la publicación de contenido comercial, la comunicación con clientes y la generación de oportunidades de venta mediante llamados a la acción dirigidos hacia un agente de ventas. Esta conclusión responde al problema identificado en el diagnóstico, donde se determinó que la empresa no contaba con una presencia digital organizada.

- En cuanto al registro de las ventas, se concluye que el uso de Google Forms y Google Sheets constituye una alternativa accesible para reemplazar progresivamente el registro manual realizado actualmente mediante un cuaderno. La digitalización permitirá organizar la información de las operaciones, facilitar su consulta y disponer de registros que puedan ser utilizados posteriormente para generar indicadores y apoyar la toma de decisiones comerciales. Esta solución se encuentra relacionada directamente con el objetivo de alcanzar, durante el periodo de pruebas, un mínimo de 80 % de ventas registradas digitalmente.

- El proyecto demuestra que la transformación digital de una pequeña empresa puede realizarse de manera progresiva, utilizando herramientas disponibles en la nube y evitando inicialmente inversiones asociadas con el desarrollo de un sistema propio o una tienda virtual completa. La propuesta aprovecha Google Sites, Google Forms, Google Sheets, redes sociales y herramientas de comunicación digital, permitiendo que Confecciones YEROMA avance gradualmente desde sus procesos manuales hacia procedimientos digitales sin reemplazar de manera inmediata la atención presencial. El Capítulo 2 establece precisamente una solución escalable que puede incorporar nuevas funcionalidades conforme aumenten las necesidades de la empresa.

- En cuanto al proceso de venta presencial, la evaluación de alternativas de punto de venta, tablets y medios de pago digitales permitirá complementar la propuesta de digitalización comercial. La incorporación progresiva de un sistema POS, equipos para registrar pedidos, cobros mediante Yape, Plin y códigos QR, así como procedimientos para la comprobación de pagos y emisión de comprobantes electrónicos, puede contribuir a organizar mejor las operaciones comerciales. Estos elementos se plantean como recursos complementarios y no como un desarrollo de software propio ni como una tienda virtual.

- El proyecto también permitió establecer una base para la sostenibilidad tecnológica de la solución, debido a que se contempla la elaboración de manuales técnicos para la administración de la página web, redes sociales, Google Forms, Google Sheets, equipos, medios de pago y procedimientos de venta. Esta documentación permitirá que el personal de Confecciones YEROMA pueda continuar utilizando y administrando las herramientas implementadas después de finalizar el proyecto.

- Finalmente, se concluye que la propuesta se encuentra alineada con las necesidades identificadas durante el diagnóstico, debido a que atiende principalmente las dos dificultades más relevantes: la limitada difusión digital de los productos y el registro manual de las ventas. La solución mantiene como característica principal una implementación gradual, de bajo nivel de complejidad y con posibilidad de ampliación futura.

RECOMENDACIONES

- Considerando el crecimiento progresivo de las actividades comerciales, se recomienda que Confecciones YEROMA evalúe posteriormente la incorporación de nuevas funcionalidades tecnológicas, como un sistema de inventario más completo, herramientas de análisis de ventas, integración con otros medios de pago o una solución de comercio electrónico, únicamente cuando el volumen de operaciones y las necesidades del negocio justifiquen dicha inversión.

- Se sugiere mantener actualizados de manera permanente los canales digitales, especialmente Facebook, Instagram, TikTok, WhatsApp Business y la página web. La empresa debería establecer una frecuencia de publicación que permita presentar nuevos productos, promociones, historias y transmisiones en vivo, manteniendo una comunicación activa con los clientes y evitando que los canales implementados queden desactualizados.

- Considerando la importancia de la información comercial generada mediante Google Forms y Google Sheets, se recomienda establecer responsables para el registro, revisión y respaldo periódico de la información. También se deberá mantener un control adecuado de los permisos de acceso para evitar modificaciones o accesos no autorizados a los datos de las ventas, de acuerdo con las consideraciones de protección de datos establecidas en el proyecto.

- Se sugiere capacitar periódicamente al personal de Confecciones YEROMA en el uso de las herramientas implementadas, principalmente en el registro digital de ventas, utilización del POS, comprobación de pagos mediante Yape, Plin y QR, emisión de comprobantes electrónicos y administración de las redes sociales. De esta manera, se facilitará la adopción de la solución y se reducirá la dependencia del equipo que desarrolló el proyecto.

- Considerando que el proyecto no contempla inicialmente una tienda virtual, se recomienda utilizar la página web y las redes sociales principalmente como canales de información, promoción y captación de clientes. Los llamados a la acción deberán dirigir al usuario hacia WhatsApp Business, Messenger u otro canal de atención para coordinar la compra, manteniendo el modelo de venta definido para esta primera etapa.

- Como proyecto futuro, se recomienda que Confecciones YEROMA pueda desarrollar una segunda etapa de transformación digital cuando disponga de suficiente información histórica de ventas. Esta etapa podría considerar indicadores comerciales, análisis de productos con mayor demanda, control avanzado de inventario, seguimiento de clientes y, posteriormente, evaluar la conveniencia de implementar una tienda virtual o mecanismos de pago en línea.

# BIBLIOGRAFÍA

Autoridad Nacional de Protección de Datos Personales. (2024). Decreto Supremo N.º 016-2024-JUS: Reglamento de la Ley N.º 29733, Ley de Protección de Datos Personales. Plataforma Digital Única del Estado Peruano. https://www.gob.pe/institucion/anpd/normas-legales/6554453-n-016-2024-jus

Congreso de la República del Perú. (2011). Ley N.º 29733, Ley de Protección de Datos Personales. Plataforma Digital Única del Estado Peruano. https://www.gob.pe/institucion/congreso-de-la-republica/normas-legales/243470-29733

Ministerio del Ambiente. (2019). Decreto Supremo N.º 009-2019-MINAM: Régimen Especial de Gestión y Manejo de Residuos de Aparatos Eléctricos y Electrónicos. Plataforma Digital Única del Estado Peruano. https://www.gob.pe/institucion/minam/normas-legales/354138-009-2019-minam

Ministerio del Ambiente. (2025). MINAM promueve reciclaje de residuos de aparatos eléctricos y electrónicos. Plataforma Digital Única del Estado Peruano. https://www.gob.pe/institucion/minam/noticias/1263803-minam-promueve-reciclaje-de-residuos-de-aparatos-electricos-y-electronicos

Ministerio de la Producción. (2025, 19 de noviembre). PRODUCE: Más de 1500 MYPE participaron en las ediciones del CyberWow 2025 y superaron los S/ 1.4 millones en ventas. Plataforma Digital Única del Estado Peruano. https://www.gob.pe/institucion/produce/noticias/1292320-produce-mas-de-1500-mype-participaron-en-las-ediciones-del-cyberwow-2025-y-superaron-los-s-1-4-millones-en-ventas

Ministerio de la Producción. (2026, 16 de julio). Las MYPE que se digitalizan tienen el potencial de incrementar sus ventas hasta en un 25 %. Plataforma Digital Única del Estado Peruano. https://www.gob.pe/institucion/produce/noticias/1419753-las-mype-que-se-digitializan-tienen-el-potencial-de-incrementar-sus-ventas-hasta-en-un-25

Ministerio de la Producción. (2026, 23 de junio). Ministro de la Producción: Industria textil y de confecciones sostiene 411 mil puestos de trabajo con participación femenina del 63.7 %. Plataforma Digital Única del Estado Peruano. https://www.gob.pe/institucion/produce/noticias/1410729-ministro-de-la-produccion-industria-textil-y-de-confecciones-sostiene-411-mil-puestos-de-trabajo-con-participacion-femenina-del-63-7

Ministerio de la Producción. (2026). PRODUCE impulsa una nueva etapa de MAIA para acercar sus servicios a más productores y emprendedores. Plataforma Digital Única del Estado Peruano. https://www.gob.pe/institucion/produce/noticias/1409857-produce-impulsa-una-nueva-etapa-de-maia-para-acercar-sus-servicios-a-mas-productores-y-emprendedores

Organismo Supervisor de Inversión Privada en Telecomunicaciones. (2026). ERESTEL 2025: ¿Cuáles son las herramientas y servicios digitales que más usan los peruanos? OSIPTEL. https://www.osiptel.gob.pe/portal-del-usuario/noticias/erestel-2025-cu%C3%A1les-son-las-herramientas-y-servicios-digitales-que-m%C3%A1s-usan-los-peruanos/

Google. (s. f.). Elegir dónde se guardan las respuestas de los formularios. Ayuda de Editores de Documentos de Google. https://support.google.com/docs/answer/2917686

# ANEXO 01

(Glosario de Términos, diagramas, especificaciones técnicas, etc.)