## HS EFSRT dentro del IEST
EXPERIENCIAS FORMATIVAS EN SITUACIONES REALES DE TRABAJO
HOJA DE SEGUIMIENTO
EN IES
Sede | Virtual
Escuela | TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION
Coordinador | Percy Martin Aguayo Soto
Monitor
Proyecto |  |  | Participante | [5 empty] | Monitoreo | [24 empty] | Evaluación Final
[9 empty] | Avance 1 |  |  |  |  | Avance 2 |  |  |  |  | Avance 3 |  |  |  |  | Avance 4 |  |  |  |  | Avance 5 |  |  |  |  | Total Horas | Resultado
Tipo | Nombre | Grupo | Código | Nombres | Apellidos | Carrera | Sede | Obs | Actividad | Inicio | Fin | Horas | Observación | Actividad | Inicio | Fin | Horas | Observación | Actividad | Inicio | Fin | Horas | Observación | Actividad | Inicio | Fin | Horas | Observación | Actividad | Inicio | Fin | Horas | Observación
PROYECTO PRODUCTIVO | Propuesta de mejora y optimización de procesos para una pequeña empresa | Grupo 6 | i202514677 | Percy Martin | Aguayo Soto | INDUSTRIAL Y SISTEMAS | LIMA CENTRO |  | Elaboración de la Introducción y desarrollo de los puntos 1.1, 1.2 y 1.3 | 2026-09-09 | 2026-09-17 | 6 | Desarrollo de la descripción general del proyecto, situación actual y planteamiento inicial. | Revisión y corrección de la Introducción y puntos 1.1 al 1.3 | 2026-09-18 | 2026-09-26 | 6 | Se revisó la coherencia del contenido y su relación con el proyecto. | Evaluación de alternativas de sistemas POS, equipos para el punto de venta y soluciones económicas de pago mensual; revisión de requerimientos de cobro y atención presencial. | 2026-09-27 | 2026-10-03 | 6 | Se compararon alternativas de POS y medios de pago, considerando costos, facilidad de uso y necesidades de Confecciones YEROMA. | Documentación del procedimiento de cobro mediante Yape, Plin y códigos QR; definición del proceso de comprobación de pagos y emisión de boletas y facturas electrónicas; elaboración de diagramas UML y manual técnico. | 2026-10-04 | 2026-10-10 | 6 | Se documentó el flujo de venta, cobro y comprobante, y se consolidaron evidencias técnicas para las pruebas del proyecto. | Validación final de los procedimientos de atención, cobro y emisión de comprobantes; revisión de los manuales técnicos y diagramas UML; apoyo en las pruebas integrales de la propuesta de mejora. | 2026-10-11 | 2026-10-17 | 6 | Se cumplieron los objetivos asignados mediante la presentación al cliente de diferentes opciones de terminales POS, considerando aquellas que permiten realizar cobros a través de Yape, Plin y códigos QR, así como emitir boletas y facturas electrónicas. Asimismo, se brindó capacitación al personal de Confecciones YEROMA sobre el uso y funcionamiento de estas soluciones, explicando sus principales características y funcionalidades para facilitar la elección de la alternativa más adecuada para las necesidades del negocio. | 30
PROYECTO PRODUCTIVO | Propuesta de mejora y optimización de procesos para una pequeña empresa | Grupo 6 | i202514940 | Yefferson | Viza Vilca | INDUSTRIAL Y SISTEMAS | LIMA CENTRO |  | Desarrollo de los puntos 1.4, 1.5 y 1.6 | 2026-09-09 | 2026-09-17 | 6 | Desarrollo de justificación, antecedentes y aspectos relacionados con el proyecto. | Desarrollo y revisión de los puntos 2.1 y 2.2 | 2026-09-18 | 2026-09-26 | 6 | Elaboración de objetivos y definición del alcance del proyecto. | Configuración de los canales empresariales de Facebook, Instagram, TikTok, Messenger y WhatsApp Business; organización del catálogo digital y preparación de publicaciones. | 2026-09-27 | 2026-10-03 | 6 | Se avanzó en la configuración de perfiles y canales de atención, además de la planificación de contenido audiovisual y promociones digitales. | Creación del formulario digital para registrar ventas y vinculación con Google Sheets; configuración de campos, organización de datos y permisos de acceso; elaboración del manual técnico de redes sociales. | 2026-10-04 | 2026-10-10 | 6 | Se preparó el registro digital de ventas y se documentaron los procedimientos para publicaciones, historias, transmisiones en vivo y atención de mensajes. | Pruebas de interacción en Facebook, Instagram, TikTok, Messenger y WhatsApp Business; revisión de publicaciones, enlaces de contacto y catálogo digital; validación del formulario de registro de ventas y su vinculación con Google Sheets. | 2026-10-11 | 2026-10-17 | 6 | Se cumplieron los objetivos asignados. Se realizaron pruebas de interacción y navegación en las redes sociales y canales digitales, verificando el acceso a los perfiles, los llamados a la acción y las opciones de contacto. También se revisó el formulario de registro de ventas y la organización de la información en Google Sheets. | 30
PROYECTO PRODUCTIVO | Propuesta de mejora y optimización de procesos para una pequeña empresa | Grupo 6 | i202513665 | Roberto Carlos | Monsup Vela | INDUSTRIAL Y SISTEMAS | LIMA CENTRO |  | Desarrollo de los puntos 2.3 y 2.4 | 2026-09-09 | 2026-09-17 | 6 | Elaboración del benchmarking/comparación de alternativas y ubicación del proyecto. | Desarrollo y revisión de los puntos 2.5 y 2.6 | 2026-09-18 | 2026-09-26 | 6 | Desarrollo de la organización del proyecto y beneficiarios directos e indirectos. | Levantamiento de requerimientos y diseño de la estructura de navegación de la página web informativa; configuración inicial de Google Sites e incorporación de información institucional y productos. | 2026-09-27 | 2026-10-03 | 6 | Se definió la organización de las secciones de la página web y se avanzó en la presentación del catálogo, los datos de contacto y los enlaces digitales. | Implementación de llamados a la acción hacia los canales de atención; revisión de enlaces y contenido web; participación en la elaboración de diagramas UML y documentación de Google Sites, Forms y Sheets. | 2026-10-04 | 2026-10-10 | 6 | Se documentó la administración de la página web y se realizaron revisiones funcionales de navegación, enlaces y acceso a las herramientas digitales. | Pruebas funcionales de la página web informativa en Google Sites; verificación de navegación, enlaces, catálogo y llamados a la acción; revisión conjunta de la integración de las herramientas digitales y recopilación de evidencias. | 2026-10-11 | 2026-10-17 | 6 | Se cumplieron los objetivos asignados. Se probó la navegación de la página web y el funcionamiento de los enlaces hacia los canales de atención. Asimismo, se realizaron interacciones de prueba en las redes sociales y se verificó que la información presentada fuera clara y accesible. Se revisaron los resultados con el equipo y se identificaron ajustes menores para la entrega final. | 30
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Note on A11: Tipo de Proyecto a desarrollar
Note on B11: Nombre del Proyecto:
Note on C11: Nombre del Grupo:

## Data (hidden)
Escuela | Carrera | IDCarrera | Tipo de pProyecto | IDTipo | Sede | IDSede
COMUNICACIONES | COMUNICACION Y ARTE DIGITAL | COARDG | PROYECTO DE INVESTIGACIÓN E INNOVACIÓN | PII | AREQUIPA | AQP
COMUNICACIONES | PRODUCCION Y REALIZACION DE TELEVISION, RADIO Y MEDIOS DIGITALES | PRTRMD | PROYECTO PRODUCTIVO | PP | BELLAVISTA | BEL
COMUNICACIONES | PUBLICIDAD Y BRANDING | PUBBRA | PROCESOS INSTITUCIONALES | PI | BREÑA | BRE
COMUNICACIONES | TRADUCCION E INTERPRETACION | TRAINT | PROYECCIÓN SOCIAL | PS | INDEPENDENCIA | IND
DISEÑO | ANIMACION DIGITAL | ANIDIG | EMPRENDIMIENTO DE NEGOCIO | EN | LIMA CENTRO | LMC
DISEÑO | APLICACIONES DE DISEÑO DE VIDEOJUEGOS | APDIVJ |  |  | MIRAFLORES | MIR
DISEÑO | DISEÑO DE AMBIENTES | DISAMB |  |  | SJ LURIGANCHO | SJL
DISEÑO | DISEÑO DE INTERIORES | DISINT |  |  | TRUJILLO | TRU
DISEÑO | DISEÑO DE VIDEOJUEGOS | DISVJG | Escuela | IDEscuela
DISEÑO | DISEÑO GRAFICO | DISGRA | COMUNICACIONES | EC
DISEÑO | DISEÑO GRAFICO Y PUBLICIDAD DIGITAL | DGPRDG | DISEÑO | ED
GESTION Y NEGOCIOS | ADMINISTRACION DE BANCA Y FINANZAS | ADBCFZ | GESTION Y NEGOCIOS | EG
GESTION Y NEGOCIOS | ADMINISTRACION DE EMPRESAS | ADMEMP | INGENIERIA | EI
GESTION Y NEGOCIOS | ADMINISTRACION DE NEGOCIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS | ADNBYF | SALUD | ES
GESTION Y NEGOCIOS | ADMINISTRACION DE NEGOCIOS INTERNACIONALES | ADNGIN | TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION | ET
GESTION Y NEGOCIOS | ADMINISTRACION DE OPERACIONES TURISTICAS | ADOPTU
GESTION Y NEGOCIOS | ADMINISTRACION DE RECURSOS HUMANOS | ADRRHH
GESTION Y NEGOCIOS | ADMINISTRACION DE SERVICIOS | ADMSRV
GESTION Y NEGOCIOS | ADMINISTRACION DE SERVICIOS TURISTICOS | ADSVTU
GESTION Y NEGOCIOS | COMERCIALIZACION TURISTICA | COMTUR
GESTION Y NEGOCIOS | CONTABILIDAD | CONTAB
GESTION Y NEGOCIOS | CONTABILIDAD CON MENCION EN FINANZAS | CONFIN
GESTION Y NEGOCIOS | GESTION DE LOGISTICA | GESLOG
GESTION Y NEGOCIOS | GESTION DE RECURSOS HUMANOS | GERRHH
GESTION Y NEGOCIOS | MARKETING | MARKET
INGENIERIA | DIBUJO DE ARQUITECTURA Y OBRAS CIVILES | DBAROC
INGENIERIA | ELECTRICIDAD INDUSTRIAL | ETRIIN
INGENIERIA | ELECTRONICA INDUSTRIAL | ETROIN
INGENIERIA | ELECTRONICA INDUSTRIAL CON MENCION EN AUTOMATIZACION Y CONTROL INDUSTRIAL | EIMACI
INGENIERIA | ELECTROTECNIA INDUSTRIAL | ETECIN
INGENIERIA | ELECTROTECNIA INDUSTRIAL CON MENCION EN ENERGIA RENOVABLES EN EFICIENCIA ENERGETICA | EIMERE
INGENIERIA | GESTION DE LA CONSTRUCCION CIVIL | GECOCV
INGENIERIA | MANTENIMIENTO DE MAQUINAS Y REDES ELECTRICAS | MAMARE
INGENIERIA | MANTENIMIENTO DE SISTEMAS ELÉCTRICOS | MSIELE
INGENIERIA | MANTENIMIENTO DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS | MSIELC
INGENIERIA | MANTENIMIENTO ELECTRONICO INDUSTRIAL | MAELIN
INGENIERIA | MECANICA AUTOMOTRIZ | MECAUT
INGENIERIA | MECANICA AUTOMOTRIZ Y AUTOTRONICA | MEAUAU
INGENIERIA | MECANICA DE MAQUINARIA PESADA | MEMAPE
INGENIERIA | MECANICA Y ELECTRONICA DE VEHICULOS PESADOS | MEELVP
INGENIERIA | MECATRONICA AUTOMOTRIZ | METRAU
INGENIERIA | MECATRONICA INDUSTRIAL | MECIND
INGENIERIA | PREVENCION, SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO | PSESAT
INGENIERIA | SEGURIDAD Y PREVENCION DE RIESGOS | SPRERI
INGENIERIA | SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO | SESATR
SALUD | ENFERMERIA | ENFERM
SALUD | TERAPIA FISICA | TERFIS
SALUD | TRABAJO SOCIAL | TRASOC
TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION | ADMINISTRACION DE REDES Y COMUNICACIONES | ADRECO
TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION | ADMINISTRACION Y SISTEMAS | ADMSIS
TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION | ANALISIS DE DATOS EMPRESARIALES | ANDAEM
TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION | ARQUITECTURA DE DATOS EMPRESARIALES CON MENCION EN BIG DTA DEVELOPER | ARDAEM
TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION | COMPUTACION E INFORMATICA | COMINF
TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION | COMPUTACION Y SOLUCIONES INFORMATICAS | COSOIN
TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION | DESARROLLO DE SISTEMAS DE INFORMACION | DESIIN
TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION | INDUSTRIAL Y SISTEMAS | INDSIS
TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION | REDES Y SEGURIDAD INFORMATICA | RESGIN
TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION | SOPORTE Y OPERACIONES INFORMATICAS | SOOPIN